丰都发改发〔2024〕84号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县三合街道王家渡组团城北片区外墙砖脱落整治项目实施方案的批复

丰都县人民政府三合街道办事处：

你办事处《关于申请批复丰都县三合街道王家渡组团城北片区外墙砖脱落整治项目实施方案的函》（三合街办函〔2024〕9号）及有关材料收悉。为消除安全隐患，保障居民安全出行，经研究，现批复如下：

一、项目名称

丰都县三合街道王家渡组团城北片区外墙砖脱落整治项目（项目代码2401-500230-04-05-839160）

二、项目法人

丰都县人民政府三合街道办事处。

三、建设性质

改建。

四、建设地点

三合街道王家渡组团城北片区。

五、建设内容及规模

 整治房屋26栋。采取剔除外墙饰面砖，重新喷真石漆11栋，整治外墙面积约5103.81平方米；采取新增防护网共15栋,新增防护网面积281.17平方米，保护外墙面积约4942.4平方米，消除外墙空鼓面积约741.43平方米；更换落水管232.5米，绿化恢复300.41平方米，人行道、广场砖恢复299.65平方米，雨棚恢复299.12平方米。

 六、投资估算及资金来源

项目投资估算286.33万元，其中工程费240.64万元，工程建设其他费用为24.47万元，预备费用21.2万元，资金来源为2023老旧小区改造专项资金。

七、建设工期

9个月。

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

根据丰都府办发〔2020〕78号文件规定执行。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2024年3月29日

（此件公开发布）