## 二季度重点项目推进情况表
附件1 2020年二季度重点项目推进情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设 性质 | 项目牵头 责任单位 | 总投资 | 上半年目标任务 |  | 上半年实际完成情况 |  | 存在的问题及原因 | 是否完成半年任务 | 备 注
[6 empty] | 形象进度 | 投资 | 形象进度 | 投资
1 | 重庆先威智慧产业园项目 | 生产智能仪表、能源设备装备、人工智能电子产品以及基于智慧能源物联网平台开发及应用，年产燃气表、水表、热力表等智能仪表200万只。 | 新建 | 工业园区管委会 | 20000 | 与迈达、海特公司洽谈招商引资合同签订事宜。 |  | 已签订招商引资合同。搭建钢架厂房5600平米。 | 480 |  | 是
2 | 品牌运动服饰生产项目 | 品牌运动服饰生产线。 | 新建 | 工业园区管委会 | 12000 | 收回欣都公司占用工业园区10号标准厂房。 |  | 未完成工业园区10号标准厂房收回。正在协调其他生产厂房。 |  | 因欣都公司正在生产防疫物资，10号标准厂房未能收回。 | 否
3 | 丰都牛肉深加工厂房及冻库建设项目 | 总用地面积68037㎡，总占地面积35773㎡。 | 续建 | 工业园区管委会 | 32000 | 完成砌体砌筑及抹灰,内装,设备采购完成。 | 7500 | 原料库、检疫中心砌体砌筑完成。1#厂房内墙抹灰完成80%，正在进行水电安装，设备采购已挂网。 | 2000 | 因施工企业调整项目设计方案，补充协议签订较晚，导致施工进度滞后。 | 否
4 | 垃圾焚烧发电项目 | 垃圾处理能力为400吨/天，占地面积约68亩。 | 新建 | 县城管局 | 28902 | 完成施工图设计，图纸审查等。 |  | 未完成施工图设计。完成可研、风险评估、选址意见书等，正在开展环境影响评价，实施方案及招标方案完成内部审核。 | 350 | 特许经营权实施方案待审影响施工图设计等下一步工作。 | 否
5 | 丰都县刀削溪整治项目 | 刀削溪两岸整治，面积162.6万㎡。 | 新建 | 县城建中心 | 11000 | 下段完工，继续开展中段、上段征地拆迁工作。 | 2800 | 下段完成60%工程量，中段、上段征地拆迁工作未全面开展。 | 2000 | 上段和中段占用基本农田需调规。 | 否
6 | 县委党校迁建 | 占地32935㎡。 | 续建 | 县城建中心 | 17586 | 房屋基础开挖完成50%、浇筑完成30% | 2400 | 房屋基础开挖完成55%，浇筑完成35%。 | 2500 | 项目建设资金缺口较大；部分土地征转用手续未完成。 | 是
7 | 瓜草湾及峡南溪A、B、C地块拆迁安置房 | 瓜草湾安置房占地面积26676.7㎡，峡南溪安置房占地面积349251.78㎡。 | 续建 | 县城建中心 | 68646 | 全面完工。 | 10000 | 瓜草湾及A、B地块全面完工，C地块正在实施外墙。 | 6500 | C地块项目建设资金拨付进度滞后。 | 否
8 | 栗子湾抽水蓄能电站 | 电站装机容量为1400MW，电站设计年发电量为8.37KWh，抽水电量为11.16亿KWh。 | 前期 | 县发改委 | 835000 | 开展电站建筑物型式比选，完成电站装机容量复核论证及水库水位比选论证。 |  | 已完成电站建筑物型式比选，电站装机容量论证和水库水位比选论证。正在开展洞探，现场钻探和入场道路已完成。 |  |  | 是
9 | 五洞岩风电项目 | 安装43台风力发电机组和建设一座220kV升压站，配套建设220kV送出线路，总装机容量114.5MW。 | 新建 | 县发改委 | 95000 | 道路全部完工，基础浇筑完成20基，风机吊装完成10台。 | 13500 | 场外道路全部完工，场内道路完成80%；风机基础浇筑完成18台；升压站土建施工完成50%；送出工程施工完成20%。 | 30000 |  | 是
10 | 丰都回山坪风电项目 | 安装40台单机容量2000kW的风力发电机组，装机规模为80MW，配套建设升压站、集电线路、场内道路等。 | 续建 | 县发改委 | 75426 | 道路全部完工，基础浇筑累计完成35基，风机吊装完成15台。 | 8000 | 完成所有主支道路施工；风机基础完成40台；风机安装完成15台；110kv升压站进入设备安装调试阶段；风机整套设备到货22套。 | 17770 |  | 是
11 | 大唐丰都新能源横梁风电项目 | 建设16台3mw风机，总装机容量48MW。 | 续建 | 县发改委 | 68646 | 完成3台基础浇筑，设备运抵现场。 | 12000 | 已完成16个机位平台，10条临时道路路基施工，5个基坑开挖及混凝土垫层封闭，设备已运抵现场。 | 12000 |  | 是
12 | 2020年农村建设用地复垦项目 | 涉及30个乡镇、街道，复垦土地2000亩。 | 新建 | 县规资局 | 7400 | 完成13个项目的前期工作。 | 0 | 13个项目全部开工，完成土地复垦1700亩。 | 6800 |  | 是
13 | 丰都县2020年土地整治项目 | 在双龙镇付家山、暨龙镇九龙泉等17个乡镇实施土地平整、农田水利、田间道路工程，实施规模5.5万亩。 | 新建 | 县规资局 | 11357 | 完成整体任务6%。 | 700 | 完成整体任务10%，3个项目开工，14个完成前期工作，全部送财政局预算评审。 | 710 | 拖欠工程进度款3000万元（含2018年尾款和2019年进度款）。 | 是
14 | 名山文旅商融合发展项目 | 占地面积约1500亩，建设综合服务区、文化休闲区、文化度假区等。 | 前期 | 县规资局 县文旅委 | 550000 | 未倒排工期。 |  | 起草《丰都县2020年名山文旅商小镇建设工作方案》提交县政府；邀请文旅行业相关专家开展论证策划。 |  | 总规未形成，文旅商产业业态无法确定。 | 否
15 | 垫丰武高速公路丰都段 | 垫丰武高速公路全长153.523公里，其中丰都境内路线总长75.867km，桥梁总长26580米。 | 前期 | 县交通局 | 850000 | 与市渝勘院跟踪可研编制工作。 |  | 工程可行性研究报告已报市发改委审批。 |  |  | 是
16 | 2020年四好农村公路建设 | 全长290公里，涉及15个乡镇。 | 新建 | 县交通局 | 15000 | 累计完成180公里。 | 11250 | 已完成220公里。 | 11300 | 工程进度款拨付不及时；受雨季影响，施工进度缓慢。 | 是
17 | 南岸环线S520暨三路韭菜堡至南天湖老鸦阡段 | 全长26公里，全线拓宽至7.5米，按三级公路标准建设。 | 新建 | 县交通局 | 11060 | 路基累计完成60%，防护工程累计完成50%。 | 3000 | 路基工程完成71%，防护工程完成50%。 | 3000 | 工程进度款未拨付。 | 是
18 | 双路安宁至横梁公路（曹地至横梁段） | 全长36公里，按四级公路技术标准，三级公路宽度，路基宽7.5米，沥青砼路面。 | 续建 | 县交通局 | 13000 | 完成挡土墙60%，水稳层50%，边沟30% | 3200 | 完成挡土墙62%，水稳层54%，边沟35%。 | 6144 | 工程进度款未拨付。 | 是
19 | 国道G348丰都古家店至忠县界路面改造工程 | 全长37公里，路面大修工程。 | 续建 | 县交通局 | 6660 | 完成水稳基层90%，路肩90%，边沟30% | 2600 | 完成水稳层100%，路肩已完工，边沟30%，沥青砼路面30%。 | 3858 | 工程进度款未拨付。 | 是
20 | 南天湖景区快速通道 | 火车站至南天湖景区快速通道建设，全长约35.8公里。 | 前期 | 县交通局 县旅管委 | 300000 | 未倒排工期。 |  | 开展市级部门对接，力争纳入“十四五”规划，同步开展招商引资。 |  |  | 是
21 | 丰都县培元学校工程 | 设置90个班、4500个学位，占地总面积约115200平方米，建筑总面积约87300平方米。 | 前期 | 县教委 | 30000 | 组织复审可研报告，启动选址意见书办理。 |  | 已办理选址意见书；方案设计已招标；完善可研报告编制。 |  | 申报资金未到位。 | 是
22 | 斜南溪社区学校（原中税小学） | 占地面积28544㎡,总建筑面积20437㎡。建设教学楼、综合楼、室内体育活动室、学生食堂、学生宿舍等。 | 新建 | 县教委 | 8794 | 挂网招投标。 |  | 施工已进场，正在开展平场作业。 | 186 | 资金缺口3000万元。 | 是
23 | 丰都县实验小学金科分校 | 总建筑面积24430.49㎡。 | 新建 | 县教委 县城建中心 | 15347 | 土石方完成30%，启动边坡工程。 | 1000 | 土石方完成18%，未启动边坡工程。 | 600 | 受疫情影响，施工单位4月底进场，建设进度较为滞后。 | 否
24 | 丰都县绿岛源矿山发展示范项目 | 绿岛源建材运送廊道，全长14.2公里（其中隧道11.5公里，地面运行2.7公里，高架桥7座）。 | 续建 | 县经信委 | 75000 | 廊道隧洞及廊架基础施工。 | 5500 | 正在开展廊道隧洞及廊架基础施工。 | 12000 | 施工许可证办理无行业部门受理，业主无法办理有关手续。 | 是
25 | 丰都水天坪一类口岸（进口肉类指定监管场地） | 拟建泊位3个，建设仓储、集装箱堆场、装卸工艺、查验卡口、监管平台、联检办公楼、查验场地等附属设施。 | 新建 | 县口岸中心 港务集团 | 4090 | 完成可行性研究评估。 |  | 通道建设启动招投标，查验设施初设按照涪陵海关审查意见修改中。 |  | 通道建设和查验设施建设资金缺口500万元；土地征转费用资金缺口440万元。 | 是
26 | 南天湖D-05\08\09地块地产开发项目 | 采取小地块出让方式建设，占地面积约200亩，总建筑面积约16万㎡。 | 新建 | 县旅管委 | 50000 | 启动公共部分基础设施平场。 |  | 完成设计方案。 |  | 小地块出让方案未确定。 | 否
27 | 厢坝村1、2、8社安置房建设项目 | 总用地面积为101998㎡，总建筑面积约14万㎡。 | 新建 | 县旅管委 | 48623 | 完成B-09和B-12地块预算审核和招投标。 |  | 正在开展施工图审查。 |  | 因调整土地建设性质，农转用办结时间较长。 | 否
28 | 云天坊房地产开发项目 | 建筑面积62190㎡,建设20栋住宅楼。 | 新建 | 县旅管委 | 22000 | 完成主体招标。 |  | 已完成主体招标。5月进场，平场9万方，完成80%。 | 350 |  | 是
29 | 南天湖度假区滑雪场开发建设项目 | 占地680亩，建筑面积10200㎡，建设户外生态停车场，滑雪索道3条，配套造雪机等设备。建设四星级旅游度假酒店，滑雪接待大厅等。 | 续建 | 县旅管委 | 30000 | 完成基础建设。 | 2500 | 主体基础工程已完工，正在进行装修和消防配套设施建设。 | 2500 |  | 是
30 | 峡南溪殡仪服务站搬迁工程 | 占地27亩，建设治丧区、服务区、停车区。 | 前期 | 县民政局 | 3500 | 编制可研。 |  | 已于6月4日完成可研报告编制。 |  | 殡仪服务站产权办理和价值评估未解决。 | 是
31 | 2020年高标准农田建设 | 在十直、武平、仁沙、江池等镇建设高标准农田建设4.1万亩。 | 新建 | 县农业农村委 | 6150 | 完成评审批复。 |  | 完成规划设计、评审批复，招标结束。 | 30 |  | 是
32 | 丰都县长江经济带农业面源污染治理项目 | 实施化肥农药减量控源、秸秆废弃物处置等工程；养殖场生态化改造以及养殖机械设备升级；推进畜禽养殖污染治理、畜禽粪污有机肥生产力、畜禽监管体系建设。 | 新建 | 县农业农村委 | 7400 | 仁沙镇农田及畜禽养殖项目完成。 | 380 | 污染防治工程通过财评，畜禽养殖污染治理下达建设任务和资金计划。仁沙镇农田及畜禽养殖项目未完成。 | 1428 | 前期工作推进严重滞后 | 否
33 | 华裕农业蛋鸡养殖项目 | 建设2个种鸡场，每个存栏18万只种鸡，修建1座饲料厂，1座有机肥厂。 | 新建 | 县农业农村委 | 32000 | 场地平场，水、电安装。 | 2500 | 南天湖种鸡场已竣工，湛普种鸡场签订土地流转合同，未启动平场和水电安装。 | 1600 | 湛普种鸡场内石场搬迁协议暂未签定，无法开展平场工作。 | 否
34 | 智慧生态生猪产业项目 | 新建1个存栏规模10000头种猪场及配套辅助工程，启动1个存栏种猪场；新建合作养殖场10个，存栏商品猪及配套辅助工程。 | 续建 | 县农业农村委 | 100000 | 树人种猪场完成桩基工程、钢结构主体等；龙孔种猪场启动主体工程；完成养殖棚舍的搭建及电力设施安装。 | 6800 | 树人种猪场桩基工程完成100%，钢结构和环保工程已开工；龙孔镇种猪场主体工程已开工建设；配套电力设施安装完成。 | 6860 | 受雨季影响，施工缓慢。 | 是
35 | 丰都县温氏高效生态养殖基地建设项目 | 建成1个年出栏100万只肉鸡养殖小区，启动1个肉鸡养殖小区建设；建成肉鸡代养场100栋；建设饲料加工厂及综合办公楼。 | 续建 | 县农业农村委 | 40000 | 养殖小区完成6栋鸡舍建设；完成100栋代养场的平场及基础设施建设。 | 3200 | 江池养殖小区完成6栋鸡舍平场，4栋代养场完成主体钢结构搭建；高镇养殖小区完成土地流转。代养场开工62栋，完成平场47栋。 | 2600 | 江池养殖小区内8亩基本农田未完成调规；代养场土地未落实。 | 否
36 | 居然之家 | 建成2.55万平方米的泛家居商业综合体。 | 前期 | 县商务委 | 21000 | 招商洽谈。 |  | 招商洽谈失败。 |  | 龙城华府业主单位与居然之家合作方投资分歧大，谈判失败。 | 否
37 | 再生资源交易市场 | 占地70亩，建成再生资源回收、分拣市场。 | 前期 | 县商务委 | 15000 | 处理地块涉及的遗留问题。 |  | 原项目选址遗留问题未能有效解决。再次调整项目选址，已完成可研报告编制，环评报告编制中。 |  | 用地条件无法满足，需重新规划选址。 | 否
38 | 丰都汽贸服务中心 | 建设汽车销售、维修、配件及汽车美容专业市场，占地150亩，修建面积15万㎡。 | 新建 | 县商务委 | 40000 | 完成方案设计初稿。 |  | 方案设计未完成。 |  | 置换土地中仍有14.68亩未完成土地征用。 | 否
39 | 农产品批发市场 | 占地100亩，建设农贸批发交易市场、冷链仓储、综合办公配套用房、公益性区域菜市场、海鲜体验馆等。 | 新建 | 县商务委 | 50000 | 开展土地招拍挂前期工作。 |  | 已于6月5日签订协议，正在开展土地调规。 |  |  | 是
40 | 国际商贸城 | 建设家居、建材、五金、小商品交易区，配套物流园区、丰都展览馆，占地230亩，建筑面积20万㎡。 | 续建 | 县商务委 | 110000 | 二期一标砌体完成，屋面完成80%，外墙保温完成50%，室内抹灰50% | 8400 | 二期一标主体已完成，外墙保温及室内装饰施工滞后。 | 7500 | 施工企业将项目业主支付的建设资金用于其他项目影响正常推进。 | 否
41 | 中小型水库建设 | 包括飞龙水库、十直水库、吕家沟水库3个水库，总库容1433.76万m³。 | 前期 | 县水利局 | 90000 | 飞龙水库开展初设招标工作；吕家沟、十直水库开展初设报告编制。 |  | 飞龙水库开展可研编制；十直水库准备初设招标；吕家沟水库初设挂网。 |  | 市水利局要求将飞龙水库原库容1200万方做大到2000万方以上，正在调整可研。 | 否
42 | 高家镇油坊沟至玉溪段库岸工程 | 整治库岸2.8公里 | 前期 | 县水利局 | 16396 | 跟进调规批文、文物保护文本及生态红线批文。 |  | 生态红线调整已上报等待市上批文。 |  | 编制文物保护方案、可研、初设等前期工作经费430万元未落实。 | 是
43 | 长江大桥至龙洞湾库岸整治 | 整治库岸5.9公里。主要包括库岸防护工程、排水工程、沿江交通工程等。 | 前期 | 县水利局 | 23074 | 跟进调规批文及生态红线批文；取得用地预审、选址意见。 |  | 生态红线调整已上报等待市上批文，已取得用地预审和选址意见书。 | 50 | 缺前期工作经费250万元，中介机构工作缓慢。 | 是
44 | 三峡库区丰都县城岸线环境综合整治工程(长江大桥至斜南溪段) | 治理库岸总长3942米。 | 续建 | 县水利局 | 19570 | 构件预制60%；箱涵50%；滑桩50%；岸线填筑50%。 | 3000 | 完成构件预制60%，箱涵18%，抗滑桩25%，岸线填筑20。 | 2000 | 拖欠工程进度款1100万元；大地坝一二社征地拆迁费尚差1700万元；粮食码头需由码头用地调规为防护绿地。 | 否
45 | 茶沟子水库 | 库容140万m³。 | 续建 | 县水利局 | 23528 | 征地工作完成，大坝基础开挖，临时便道完成。 | 770 | 完成枢纽工程土地丈量187.8亩，临时道路开挖2.3公里，管理房平场。 | 850 | 前期工作经费及工程进度款资金缺口大；枢纽区爆破影响房屋，存在村民阻工现象。 | 是
46 | 观音岩水库 | 库容209万m³。 | 续建 | 县水利局 | 18200 | 征地工作完成，大坝基础开挖。 | 728 | 征地拆迁完成38户，已全面完成；右岸土石方开挖5900立方，改扩建临时道路9.1km。 | 1120 |  | 是
47 | 丰都县龙兴坝水库工程 | 库容1037万m³。 | 续建 | 县水利局 | 46889 | 面板浇筑完成，灌区隧洞及管网施工。 | 2600 | 主体大坝面板浇筑85%，溢洪道完成85%，取水塔完成90%，管理房完成室内装修，隧洞完成60%，一标二标管道安装74%和4%。 | 4806 | 工程进度款拖欠严重，农民工工资不能按月支付；中央专项资金支付率不满足考核要求。 | 是
48 | 丰都县农村饮水安全巩固提升工程 | 实施4个深度贫困乡镇（三建乡、青龙乡、南天湖镇、仙女湖镇）和高家镇、太平乡等10个镇24个村建设水厂2座，改扩建水厂或农村集中供水工程，建设或改造输、配水管网。 | 续建 | 县水利局 | 48566 | 管网工程基本完成，加氯加药设施设备基本安装到位。 | 3500 | 已完成6个管网工程，新增、更换加药加氯成套系统49套。 | 3500 |  | 是
49 | 龙河（丰都段）生态治理示范工程 | 包括防洪及河道治理工程、污染治理工程、生态修复工程、人水和谐工程、信息化工程等。 | 新建 | 县水利局 县林业局 县交通局等 | 21165 | 完成防洪监测，河道划线定界设桩。 | 300 | 完成防洪安全工程、污染治理工程、石漠化治理工程前期工作；12处废弃矿山、自然灾毁地和废弃施工场生态修复；航道疏浚完成60%，治理面13.6平方公里，栽植水杉、落叶杉等5000余株。 | 2600 |  | 是
50 | 丰都县中医院住院综合楼建设项目 | 改建住院综合楼，总建筑面积12939㎡。 | 新建 | 县卫健委 | 7564 | 挂网招投标。 |  | 已完成招标前所有前期工作。 |  | 未下达项目建设资金计划。 | 否
51 | 鬼城民俗文化主题乐园 | 占地485亩，建设“唐王魂游”互动项目，以及基础设施、绿化、房屋建筑、场景设备和装饰装修等。 | 前期 | 县文旅委 | 80000 | 策划方案设计。 |  | 3月份完成主题乐园概念策划方案，已报县委县政府审议。 |  | 6D情景剧土地权属问题未解决。 | 是
52 | 2020年丰都县棚户区改造项目 | 完成433户棚户区改造。 | 新建 | 县住建委 | 21000 | 完成招投标。 | 0 | 已完成房屋拆迁招标，完成拆房51栋3.8万方。 | 12000 | 北岸片区无弃碴场，房屋弃渣无法处置。 | 是
53 | 久桓星城A区 | 建筑面积约60万㎡。 | 新建 | 县住建委 | 40000 | 完成8层主体。 | 5800 | 已完成9层主体。 | 19200 | 兴都公园大道配套设施建设进度滞后。 | 是
54 | 龙城华府C区（三期）三组团 | C区（三期）三组团建筑面积约12万m³。 | 新建 | 县住建委 | 21600 | 完成31、32号楼土石方出渣工程。 | 500 | 31、32号土石方出渣工程未完成。 | 700 | 无固定弃碴场，影响弃渣堆放；龙城华府C线道路配套设施尚未开建。 | 否
55 | 金科黄金海岸 | 总建筑面积598490㎡（地上面积493915、地下面积104575）。 | 续建 | 县住建委 | 250000 | 四期三批次达交房条件，二期园林施工，外墙保温、室内抹灰等。 | 9248 | 完成四期三批次交房条件，正开展二期园林施工，外墙保温、室内抹灰等。 | 12000 |  | 是
56 | 丰都碧桂园 | 占地212亩，总建筑面积36.7万方，容积率2.0，建筑密度30%。项目由45栋洋房、7栋高层及临街商业组成。 | 续建 | 县住建委 | 183119 | 在建洋房结构封顶。 | 31800 | 在建洋房主体框架已封顶。 | 35000 | 开发商与施工方有施工合同纠纷，项目停工近一个月；兴都公园大道配套设施进度滞后；渝富兴都欠开发商1000万土石方工程款。 | 是
57 | 久桓城 | 建筑面积65万m³。 | 续建 | 县住建委 | 130000 | 完成安装工程。 | 11000 | 安装工程已全面完成。 | 23470 |  | 是
58 | 景典龙都 | 1#，2#，3#，4#，5#，6#，7#，8#,9#,10#，11#楼五栋高层住宅楼（含地下车库）组层，总建筑面积约281470㎡。 | 续建 | 县住建委 | 241264 | 一期完成70%、9#楼完成30%。 | 12900 | 一期完成76%，9号楼完成37%。 | 15000 | C3-06地块坟墓未搬迁。 | 是
59 | 贵博·翡翠湾 | 总用地面积83890㎡，总建筑面积265305㎡。地下车库面积55680㎡，配套设施建筑面积2845㎡，停车位1740个。 | 续建 | 县住建委 | 102013 | 8.9.10号楼达到预售条件。 | 6065 | 8.9.10号楼已达到预售条件。 | 6500 |  | 是
60 | 恒安·金色星城A区 | 建筑面积34万m³。 | 续建 | 县住建委 | 21000 | 完成给排水,绿化80% ,前室装饰完成，车库地面施工。 | 5000 | 给排水完成，绿化完成60%，前室装饰完成，车库地面施工。 | 1500 | B区征地拆迁因个别居民住户要求高，未完成。 | 否
61 | 佳特·凤凰湾一期 | 继续建设1、2、9#楼，预计新开工建设3#、4、7、8#楼及剩余部分车库，共计约110000㎡。 | 续建 | 县住建委 | 55000 | 1、2号楼砌体至15层，9号楼主体封顶，3号楼主体至11层，8号楼主体至10层。 | 4000 | 完成1、2号楼砌体至17层，9号楼主体已封顶，3号楼主体至11层，8号楼主体至4层。 | 5847 | 峡南溪吊唁厅未搬迁影响房屋销售；业主单位未签订渣场堆放协议。 | 是
62 | 丰都县水环境综合治理项目 | 1.修复完善23个乡镇污水管网，约228公里；2.升级改造27座污水处理厂，82个农村污水处理站；3.集中式饮用水水源地规范化建设；4.龙河、碧溪河、汀溪河、小佛溪流域综合治理；5.智慧水务工程建设。 | 新建 | 县住建委 县生态环境局 县水利局 | 155000 | 完成项目可研报告批复。 |  | 正在开展财政承受能力评价和物有所值论证方案。 |  |  | 是