丰乡振发〔2022〕17号

丰都县乡村振兴局

丰都县农业农村委

关于印发《丰都县农村户厕调查摸底县级核查工作方案》的通知

各乡镇党委、政府，各街道党工委、办事处：

为确保农村户厕调查摸底结果底数清、情况明，县级将核查各乡镇（街道）农村户厕调查摸底情况，经县领导同意，现将《丰都县农村户厕调查摸底县级核查工作方案》印发给你们，请认真做好相关准备工作。

丰都县乡村振兴局 丰都县农业农村委

2022年4月13日

丰都县农村户厕调查摸底县级核查工作方案

为真实掌握我县农村户厕调查摸底开展情况，及时发现工作中存在的问题，切实保证调查摸底工作质量，按照《丰都县农村户厕调查摸底工作方案》工作安排，对农村户厕调查摸底开展县级核查。

一、时间安排

2022年4月12日--4月20日。

二、核查对象

县域内所有户籍农户厕所。

三、核查方式

在村级组织实施、镇级自查复核的基础上，采取“工作督导+三方核查”相结合的方式进行，县人居办、县农业农村委、县乡村振兴局组建工作督导组，聘请三方机构开展现场核查、电话抽查和数据比对。工作督导组重点对农村户厕调查摸底学习传达、动员部署、培训指导等工作进展和相关资料进行检查，并对本次县级核查过程进行过程监督。现场核查按照乡镇（街道）调查摸底基数的1%开展实地踏看，原则上每个乡镇不得低于5个村（含涉农社区）；电话抽查按照乡镇（街道）调查摸底基数的0.5%开展电话访问，重点为扣除户；数据比对重点对《户厕改造调查摸底表》户籍总数、身份证号码、联系电话、扣除户判定、财政补助及相关指标的逻辑性、准确性进行分析。

四、分组安排

工作督导组分别对沿长江经济带、龙河经济带、渠溪河（碧溪河）经济带三个区域开展工作指导，全面负责核查相关工作。

（一）沿长江经济带。督导组成员：陈琼、李博（13594830805），具体负责三合街道、十直镇、高家镇、湛普镇、兴义镇、虎威镇、名山街道、双路镇、树人镇、龙孔镇。

（二）龙河经济带。督导组成员：江科、李尉（18723879402），具体涉及三建乡、包鸾镇、仙女湖镇、太平坝乡、江池镇、武平镇、龙河镇、暨龙镇、南天湖镇、都督乡、栗子乡。

（三）渠溪河（碧溪河）经济带。督导组成员：崔志红、蒋林（13996808101），具体涉及三元镇、仁沙镇、社坛镇、保合镇、兴龙镇、青龙乡、双龙镇、许明寺镇、董家镇。

五、工作要求

（一）思想高度重视。农村厕所革命，是习近平总书记亲自部署、亲自推动的重要民生实事，各乡镇（街道）务必深刻领会习近平总书记重要指示精神，强化担当、主动作为，决不能搞形式、走过场、敷衍了事，扎扎实实做好农村户厕调查摸底县级核查相关准备工作。

（二）坚持客观公正。各核查人员要认真学习市县农村户厕调查摸底相关政策文件，严格对照文件规定和有关要求进行核查，不得人为主观进行判断，遵循有关文件的规定和要求，客观真实反映农村户厕调查摸底工作开展情况，严禁走过场、弄虚作假，坚决杜绝形式主义。

（三）全力协调配合。各核查组要明确工作分工，相互配合沟通，在核查的同时要开展工作指导，发现的问题要及时研究和反馈。县级核查期间，各乡镇（街道）要安排专人做好资料提供、带领入户、问题收集，县级核查结束后，各乡镇（街道）要压实责任、落实人员，举一反三及时纠正相关问题，分级分类建立农村户厕调查摸底台账，确保档案资料齐全规范、摸底结果精准全面、台账数据祥实准确。

（四）严明工作纪律。核查工作期间，要严格执行中央八项规定，按照标准食宿，不接受宴请、不收受礼品。

附件：1.丰都县农村户厕调查摸底县级核查抽样表

2.丰都县农村户厕调查摸底工作督导组检查目录

附件1

丰都县农村户厕调查摸底县级核查抽样表

| 序号 | 乡镇 | 调查摸底基数 | 抽样户数 | 其中：现场核查户数 | 其中：电话抽查户数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | 188488 | 2823 | 1880 | 943 |
| 1 | 包鸾镇 | 6797 | 101 | 67 | 34 |
| 2 | 保合镇 | 7902 | 119 | 79 | 40 |
| 3 | 董家镇 | 5573 | 84 | 56 | 28 |
| 4 | 都督乡 | 1230 | 18 | 12 | 6 |
| 5 | 高家镇 | 9478 | 141 | 94 | 47 |
| 6 | 虎威镇 | 7535 | 113 | 75 | 38 |
| 7 | 暨龙镇 | 3185 | 48 | 32 | 16 |
| 8 | 江池镇 | 5574 | 84 | 56 | 28 |
| 9 | 栗子乡 | 3203 | 48 | 32 | 16 |
| 10 | 龙河镇 | 14029 | 210 | 140 | 70 |
| 11 | 龙孔镇 | 7937 | 119 | 79 | 40 |
| 12 | 名山街道 | 8517 | 128 | 85 | 43 |
| 13 | 南天湖镇 | 5132 | 77 | 51 | 26 |
| 14 | 青龙乡 | 3665 | 55 | 37 | 18 |
| 15 | 仁沙镇 | 7765 | 116 | 77 | 39 |
| 16 | 三合街道 | 7266 | 108 | 72 | 36 |
| 17 | 三建乡 | 3701 | 56 | 37 | 19 |
| 18 | 三元镇 | 6027 | 90 | 60 | 30 |
| 19 | 社坛镇 | 12862 | 192 | 128 | 64 |
| 20 | 十直镇 | 10628 | 159 | 106 | 53 |
| 21 | 树人镇 | 8871 | 132 | 88 | 44 |
| 22 | 双龙镇 | 3665 | 55 | 37 | 18 |
| 23 | 双路镇 | 4535 | 68 | 45 | 23 |
| 24 | 太平坝乡 | 1176 | 18 | 12 | 6 |
| 25 | 武平镇 | 4559 | 69 | 46 | 23 |
| 26 | 仙女湖镇 | 4194 | 63 | 42 | 21 |
| 27 | 兴龙镇 | 5161 | 78 | 52 | 26 |
| 28 | 兴义镇 | 11223 | 168 | 112 | 56 |
| 29 | 许明寺镇 | 4861 | 73 | 49 | 24 |
| 30 | 湛普镇 | 2237 | 33 | 22 | 11 |

附件2

丰都县农村户厕调查摸底工作督导组检查目录

## 乡镇（街道）：

| 检查类别 | 具体内容 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、学习传达情况 | 查看镇、村传达学习会议记录，镇、村是否传达学习了1月24日全市2022年农村户厕改造工作视频会议、3月28日全县农村厕所电视电话会议及《丰都县农村户厕调查摸底工作方案》相关会议及文件精神。 |  |  |
| 二、安排部署情况 | 乡镇（街道）查看两次会议后安排部署、会议召开等资料（含讲话材料、会议通知、签到册、会议记录、会议图片），镇级是否对摸底工作进行详细安排部署；到村查看村级会议记录等资料，村级是否对摸底工作进行详细安排部署。 |  |  |
| 三、培训指导情况 | 查看业务培训相关资料，了解乡镇（街道）是否组织镇村干部开展业务培训，是否组织镇村干部集中学习解答两版常见问题解答。 |  |  |
| 四、方案制定情况 | 查看乡镇（街道）制定的摸底工作方案，了解乡镇（街道）是否结合实际详细制定了调查摸底工作方案。 |  |  |
| 五、责任落实情况 | 查看责任分工有关资料，乡镇（街道）是否构建责任体系，是否明确责任分管领导、责任站办所、具体责任人；到村查看村级是否有专人负责、摸底工作责任是否到人；到村查看摸底工作人员入户图片资料，摸底工作人员是否真实入户开展调查摸底。 |  |  |
| 六、过程督导情况 | 查看乡镇（街道）过程督导有关资料（含督导通知、督导图片、督导结果通报等资料），摸底过程中乡镇（街道）是否有开展过程督导。 |  |  |
| 七、镇级自查情况 | 查看镇级自查有关佐证资料，了解乡镇（街道）是否开展相关业务培训、是否组建工作力量、是否开展现场核查及电话抽查、是否召开院坝会了解摸底真实情况、是否组织开展数据比对分析整理。 |  |  |

丰都县乡村振兴局 2022年4月13日印发