## Sheet1
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 公安业务技术用房建设 |  | 项目编码： | 50023022T000002159157 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 119-丰都县公安局 |  | 财政归口处室： | 001-行政政法科 |  | 部门联系人： | 王霖 |  | 联系电话： | 70686235
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 8242483.91 |  | 8242483.91
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 8242483.91 |  | 8242483.91 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 8242483.91 |  | 8242483.91 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
丰都县公安局业务技术用房项目位于县龙河东组团A8-01/02，规划用地面积53744.63㎡（约80亩），发改委于2019年审批可研报告时核定的建筑面积为11642㎡，总投资6081.79万元（该投资系非装配式建筑），上级补助资金3376万元（其中中央预算内资金2870万元，市级资金506万元），县级配套2705.79万元。目前，方案设计内总建筑面积为17196.41㎡，其中地上建筑面积为11640.13㎡（计容面积），地下建筑面积为5556.28㎡（车库和附属配套面积）。 |  |  |  | 丰都县公安局业务技术用房项目位于县龙河东组团A8-01/02，规划用地面积53744.63㎡（约80亩），发改委于2019年审批可研报告时核定的建筑面积为11642㎡，总投资6081.79万元（该投资系非装配式建筑），上级补助资金3376万元（其中中央预算内资金2870万元，市级资金506万元），县级配套2705.79万元。目前，方案设计内总建筑面积为17196.41㎡，其中地上建筑面积为11640.13㎡（计容面积），地下建筑面积为5556.28㎡（车库和附属配套面积）。 |  |  |  | 丰都县公安局业务技术用房项目位于县龙河东组团A8-01/02，规划用地面积53744.63㎡（约80亩），发改委于2019年审批可研报告时核定的建筑面积为11642㎡，总投资6081.79万元（该投资系非装配式建筑），上级补助资金3376万元（其中中央预算内资金2870万元，市级资金506万元），县级配套2705.79万元。目前，方案设计内总建筑面积为17196.41㎡，其中地上建筑面积为11640.13㎡（计容面积），地下建筑面积为5556.28㎡（车库和附属配套面积）。目前已完成主体的框架工程、外墙装修、室内抹灰、消防、环保等工作，已完成主体工程量的98%。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
业务用房建设面积 | 平方米 | ＝ | 17277.81 | 17277.81 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
项目各项阶段验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是
工程款支付情况 |  | 定性 | 序时支付 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
项目工程款 | 元 | ≤ | 56847702.55 | 8242483.91 | 85.5 | 100 | 20 | 20 | 否 | 指标值为工程总金额，全年完成值为2024年支付的工程款