# 2021年度废弃矿山生态修复项目

# 绩效自评报告

## **基本情况**

## **（一）项目背景**

随着我国社会经济建设和城镇化进程的加快，深入开展和推进废弃矿山生态修复，要正确处理经济发展与生态环境保护的关系，要牢固树立保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力的观念。现在生态文明的重要性日益突出。在矿山生态恢复方面，这部分尤为重要。 “绿水青山”也是“金山银山”。从民生角度看，生态环境是最普惠的民生福祉，而人是生产力最核心的要素，环境好了，老百姓的幸福感提升了，才能更好地发展生产力。从追求温饱到环境的保护，从生存到生态，人们的环保意识空前提高。集中问题已成为群众的共同焦虑。没有和谐稳定的社会环境，生产力的发展就是空话。

**（二）项目资金情况**

本项目预算安排431.1万元，其中：县级财政拨付221.99万元，其他资金209.11万元（主要为以前年度结转结余资金），已全部使用完毕，无项目结余资金。项目资金到位率100%，项目资金执行率100%。

1. **绩效目标**

今年预期目标任务为我县2021年历史遗留矿山修复任务12公顷。

1. **相关单位职能职责**

县规划自然资源局负责统筹协调，并及时向县政府汇报工作情况；负责对符合历史遗留矿山、符合自然恢复标准和合法再利用要求的矿山进行认定；负责安排每年的实施计划。

县土储中心负责对县政府代矿山企业开展生态修复项目进行管理；负责项目的规划设计、审查、备案、招投标、组织实施、变更、过程监管。

所涉乡镇（街道）负责辖区内历史遗留和关闭矿地质环境治理恢复与土地复垦的矛盾纠纷的协调工作，确保项目按时推进、顺利实施；负责督促落实辖区内恢复与复垦区域的后期管护及监管。

## 绩效目标完成情况分析

1. **总体绩效目标完成情况分析**

今年预期目标任务为我县2021年历史遗留矿山修复任务12公顷。今年实际共完成历史遗留矿山修复16个图斑12.79公顷，并已在“重庆市生态修复系统”中销号，完成比例为107%。其中，自然恢复的有1个图斑、0.39公顷；现状保留的有2个图斑、1公顷；组织实施工程修复的有13个图斑11.4公顷。

完成历年修复新增指标交易100亩，收益价款2050万元。

1. **绩效指标完成情况分析**

数量指标：完成历史遗留自然修复矿山修复1个图斑，完成历史遗留现状保留矿山修复2个图斑，完成历史遗留矿山组织工程修复13个图斑。

质量指标：历史遗留自然修复矿山修复合格率100%，历史遗留现状保留矿山修复合格率100%，历史遗留矿山组织工程修复合格率100%。

时效指标：截至2021年底，废弃矿山生态修复项目资金执行率100%。

成本指标：成本控制在项目预算内，未超出预算安排。

经济效益指标：项目村集体经济收入有所增加，可耕作面积有所增加。

社会效益指标：矿产土地资源再利用有所增加，全市绿化面积有所提高。

生态效益指标：有效改善土地流失以及规避地质灾害隐患。

可持续发展指标：矿山生态修复可持续发展有效提高。

服务对象满意度指标：群众满意度大于90%、领导满意度大于90%。

1. **评价结果**

本次对丰都县2021年度废弃矿山生态修复项目自评得分90分，评价等级为优，已达到预期绩效目标。

## **存在问题**

**（一）项目管理方面的问题**

一是生态修复项目推进难度大，废弃和历史遗留矿山生态修复存在复垦义务人实施修复意识薄弱、矿点关闭情况复杂、矿点矛盾复杂、历史遗留问题突出、涉及矛盾面广、需协调部门和单位多、修复时间紧迫、推进难度大。

二是后期管护利用意识薄弱，矿山修复项目在实施修复后，存在二次损毁和建设占用的情况。

**（二）资金使用方面的问题**

由于我县财力薄弱，申请资金难以及时足额拨付，对矿山生态修复进度有一定影响。

**（三）项目绩效方面的问题**

无

1. **其他方面的问题**

 无

## **下一步改进措施**

（一）进一步理清职能职责

在明确和规范矿山修复工作程序的前提下，建议进一步理清各个环节在本局内各科室、相关部门之前所负责的职能职责，按照相关法律法规的要求，分工合作、依法履职。

（二）进一步督促复垦义务人

市级下达历史遗留矿山图斑，有部分是存在复垦义务人且缴纳了复垦保证金，我局应会同相关部门对复垦义务人是否灭失进行规范性程序的认定，并将结果在机关门户网站和实地张贴公示，公示时间不少于30日。对于有义务人的应下达责令开展生态修复通知书，督促矿山企业履行矿山生态修复任务。矿山修复义务人拒不履行义务的应会同检察院立案查处，并提起公益诉讼。经请示县政府同意后方可代为实施生态修复工程，所发生的费用应从矿山复垦保证金中开支。

（三）进一步加强后期管护

对生态修复后二次损毁的地块，应由执法队会同相关部门进行立案查处，要求其进行赔偿。对于移交乡镇村社管护的图斑，建议在工程修复的生态地票交易后，拨付集体经济组织资金时，协调政府和村社进一步加强修复地块的后期巡查监管及管护耕种。

## **绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

## **其他需要说明的问题**

本项目无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。