关于丰都县电网2024年1月检修计划的公示

丰都县全体市民：

为确保2023年迎峰度冬期间电力安全稳定供应，现将我县电网部分10KV电力线路2024年1月检修计划予以公示。

丰都县经济和信息化委员会

2023年12月29日

丰都电网2024年1月检修计划

| 序号 | 电压等级 | 检修内容 | 检修开始时间 | 预计检修完成时间 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV | 1.<10kV周大线955>在10kV周大线大柏支线柏水支线水石支线#36杆拆除江西省水利水电建设集团有限公司专变引流线； 2.<10kV周大线955>在10kV周大线水石支线#5-#40杆超高树。 | 2024/1/6 9:00 | 2024/1/6 11:30 | 梨地坪公变、梨地坪#1公变、梨地坪#公变、大丫口公变、石马岩公变 |
| 2 | 10kV | <10kV暨面线954>1.10kV爱刘支线#1-#6杆导线、金具拆除。2.10kV暨面线新建10kV面王支线#10-#13杆展放导线。 | 2024/1/13 8:00 | 2024/1/13 13:30 | 刘教公变，爱国公变，刘海坝公变 |
| 3 | 10kV | <10kV暨池线955>10kV暨池线池王支线#39杆T接搭火。 | 2024/1/13 10:00 | 2024/1/13 13:30 | 陈家湾公变，老林湾公变，王家岩公变，金家场公变，鸽子坪公变，刘教公变（暨池），老鹰坪公变，新龙湾公变（暨池），孙基坝公变，李家坝公变（暨池线），陡坎子公变，丁家坝公变，胡家岩公变，土地沟公变，董家岩公变 |
| 4 | 10kV | 35KV三元变电站<10kV三梯线953> 1.10kV三梯线梯学支线#0+1杆组立电杆、利旧架设导线（处理对地距离不够）。 2.10kV三梯线梯学支线#12杆至新增10kV三政线#4杆组装金具、架设导线并搭火。 | 2024/1/14 8:30 | 2024/1/14 17:00 | 公变：刘家曹房台区、土地嘴台区、生地嘴台区、草冲子台区、塘丫口台区、李家沟台区、石墙院台区、田家沟台区、黄桶湾台区、小丫口台区、鲁家冲台区、梯子河集镇台区、何家坝台区、黑山坡台区、田坝台区、杨泉湾台区、石灰坝二台区、塘家岩台区、井丫口台区、青杠丫台区、陶家铺子台区、蛇家沟猪场台区、蔡家院子台区、石灰坝台区、蔡家院子学校台区、蛇家沟台区、付家丫口台区、街上嘴台区、大唐台区、殷家坡台区、庙堡台区、许家嘴台区、马颈子台区、梯子河7队台区、渝家巢台区、包山丘台区、陈家嘴台区、邓家坪台区、曾家湾台区、滩山坝台区等40个台区 专变：三元污水处理厂台区、复合肥厂台区、垫丰砖厂台区等3个台区 |
| 5 | 10kV | <10kV董库线959>1.10kV董库线#12杆至10kV库公支线#5杆组装金具、架设导线3\*710米、安装刀闸，T接飞龙一级站、木洞电站上网线路。拆除10kV库公支线#1-#5杆旧导线。 | 2024/1/14 9:00 | 2024/1/14 17:00 | 10kV董库线全线 |
| 6 | 10kV | <10kV董库线959>1.10kV库公支线#5-#11杆组装金具、架设导线3\*863米。2.10kV库公支线#11杆至10kV公丫支线#2杆组装金具、架设导线3\*134米。3.10kV库公支线#15杆T接10kV公三支线、安装刀闸。3.10kV库公支线#17-#23杆组装金具、架设导线3\*248米，安装刀闸。拆除10kV库公支线#5-#23杆旧导线。 | 2024/1/15 8:00 | 2024/1/15 17:00 | 垭口、双河口、赵家河、祖湾、龚家场、木洞、石板坡、熊家岩、蜡烛塘、公家场台区、重庆市诚康畜牧有限公司(黄民成) 11个台区。 |
| 7 | 10kV | <10kV董增线954>1.10kV董增线#56-#57杆组装金具、架设导线3\*77米，2.10kV董增线#62-#63杆组装金具、架设导线3\*330米，10kV董增线#62杆至10kV增三支线#1杆架设导线3\*38米。3.10kV董增线#74杆组装金具、制作拉线，架设导线，安装刀闸。4.拆除10kV董增线原#56-#66杆旧导线。 | 2024/1/19 8:00 | 2024/1/19 17:00 | 工农、南家湾、鸡公嘴、赵家湾、三方路、陈家院子、二团堡、菜地湾、兰家榜台区、光伏专变、余家山坝台区、龙头寨移动基站专变、原铺子台区、大石堡台区、盐罐台区15个台区 |
| 8 | 10kV | <10kV董场线958>1、拆除原10kV董场线#40杆至#42杆导线及架空电缆。2、架设原10kV董场线#39杆至新建10kV董场线#41杆导线3\*143米。3、架设新建10kV董场线#48杆至10kV石基支线#12杆导线3\*110米。 | 2024/1/21 9:00 | 2024/1/21 16:30 | 10kV董场线全线 |
| 9 | 10kV | <10kV暨面线954>1.10kV暨面线文庙1#台区T接搭火、组装金具及展放导线。2.新建10kV崇龙支线#10杆与原10kV暨面线鲁文支线#11杆T接搭火。3.新建10kV崇龙支线16#杆与原10kV暨面线文石支线#3杆T接搭火。4.新建10kV崇龙支线#28杆与原10kV暨面线鲁王支线#1杆T接搭火、组装金具、展放导线。5.新建10kV崇龙支线与原10kV暨面线鲁水支线#1杆T接搭火、组装金具、展放导线。6.在原10kV暨面线面鲁支线#37杆处核相后，10kV崇龙支线#1杆投运至10kV崇龙支线#37杆。 | 2024/1/21 8:00 | 2024/1/21 18:00 | 大王坝公变，学堂湾公变，下湾公变（暨面），丰都县飞水岩电站17，老窖林公变，大秧田公变，冒水井公变，坝上公变（暨面），中岭公变，文家庙公变，大川洞公变，后山公变，照牛坪公变，狮子岩电站下网，竹踏子公变，沙湾子公变，丰都县石马河石材加工厂，东风公变，张家山公变，瓦泥坪公变，爱国公变，百集大土公变，石龙门公变，吴家坝公变，大石板公变，刘教公变，峰子山公变，白岩子公变，高塝子公变，凉水坡公变，刘海坝公变，百集公变，河面新场公变，凉风丫公变（暨面） |