## Sheet1
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 2021年人工造林建设 |  | 项目编码： | 50023022T000002225109 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 304-丰都县林业局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 张勇 |  | 联系电话： | 15826265366
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 105795.17 |  | 105795.17
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 105795.17 |  | 105795.17 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 105795.17 |  | 105795.17 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成400亩人工造林建设任务 |  |  |  | 完成400亩人工造林建设任务 |  |  |  | 完成400亩人工造林建设任务
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
新造林面积 | 亩 | ≥ | 400 | 400 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否
准时开工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
准时完工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
新造林单价 | 元/亩 | ≤ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
新造林总投资 | 万元 | ≤ | 40 | 40 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
提供临时就业岗位 | 个 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
增加森林面积 | 亩 | ≥ | 400 | 400 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
满意度 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet2
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 2022年林业有害生物防治资金（第一批） |  | 项目编码： | 50023022T000002701652 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 304-丰都县林业局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 李权生 |  | 联系电话： | 13594517477
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 296814.5 |  | 296814.5
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 296814.5 |  | 296814.5 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 296814.5 |  | 296814.5 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
林业有害生物防治面积2.78万亩，主要林业有害生物成灾率3%以下，林业有害生物无公害防治率达90%以上。 |  |  |  | 林业有害生物防治面积2.78万亩，主要林业有害生物成灾率3%以下，林业有害生物无公害防治率达90%以上。 |  |  |  | 林业有害生物防治面积2.78万亩，主要林业有害生物成灾率3%以下，林业有害生物无公害防治率达90%以上。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
林业有害生物防治面积 | 万亩 | ＝ | 2.78 | 2.78 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
主要林业有害生物成灾率 | % | ≤ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
林业有害生物防治任务完成及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
林业有害生物防治财政补助资金 | 元 | ＝ | 106400 | 106400 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
林业有害生物无公害防治率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
主管部门满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet3
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 2022年森林抚育补助 |  | 项目编码： | 50023023T000003174002 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 304-丰都县林业局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 张勇 |  | 联系电话： | 15826265366
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 104999.28 |  | 104999.28
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 104999.28 |  | 104999.28 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 104999.28 |  | 104999.28 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成森林抚育面积750亩 |  |  |  | 完成森林抚育面积750亩 |  |  |  | 完成森林抚育面积750亩
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
完成森林抚育面积 | 亩 | ≥ | 750 | 750 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
森林抚育质量合格率 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
森林抚育任务当期任务完成率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 | 是
森林质量提升 |  | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
改善森林生态环境 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目总投资 | 万元 | ≤ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet4
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 2023年国有林保护修复补助（第二批） |  | 项目编码： | 50023024T000004368141 |  | 自评总分： | 93.21
项目主管部门： | 304-丰都县林业局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 朱春华 |  | 联系电话： | 15736577721
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 167000 |  | 53607.66
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 167000 |  | 53607.66 | 32.1 | 10.00 | 3.21
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 167000 |  | 53607.66 | 32.1
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
落实全县国有林管护面积4.01万亩。 |  |  |  | 落实全县国有林管护面积4.01万亩。 |  |  |  | 落实国有林管护面积4.01万亩
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
落实国有林管护面积 | 万亩 | ＝ | 4.01 | 4.01 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
管护覆盖率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
国有林管护当期任务完成率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
国有林生态系统生态效益发挥 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
森林生态系统功能改善可持续影响 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
国有林管护补助 | 元/亩 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是

## Sheet5
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 2023年国有林保护修复补助 |  | 项目编码： | 50023023T000003749624 |  | 自评总分： | 97.73
项目主管部门： | 304-丰都县林业局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 朱春华 |  | 联系电话： | 15736577721
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 132363.39 |  | 132363.39 |  | 102363.39
其中：财政拨款 |  |  | 132363.39 |  | 132363.39 |  | 102363.39 | 77.34 | 10.00 | 7.73
一般公共预算 |  |  | 132363.39 |  | 132363.39 |  | 102363.39 | 77.34
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
国有林场基本支出、管护站人员支出、维修维护等等。 |  |  |  | 国有林场基本支出、管护站人员支出、维修维护等等。 |  |  |  | 国有林场基本支出、管护站人员支出、维修维护等等。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
国有天然公益管护面积 | 万亩 | ≥ | 2.34 | 2.34 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
国有天然公益管护当期任务完成率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
国有天然公益林管护补助 | 元/亩 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
天然公益管护资金 | 元 | ＝ | 132363.39 | 132363.39 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
国有天然公益林生态系统生态效益发挥 |  | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet6
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 2023年国有林场管护用房建设项目 |  | 项目编码： | 50023024T000003856262 |  | 自评总分： | 97.45
项目主管部门： | 304-丰都县林业局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 张勇 |  | 联系电话： | 15736577600
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 200000 |  | 200000 |  | 149000
其中：财政拨款 |  |  | 200000 |  | 200000 |  | 149000 | 74.5 | 10.00 | 7.45
一般公共预算 |  |  | 200000 |  | 200000 |  | 149000 | 74.5
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
世坪管护站改造 |  |  |  | 世坪管护站改造 |  |  |  | 世坪管护站改造1座
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
加固改造国有林场管护用房数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
项目质量验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目完工及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 20 | 20 | 是
改善职工生活条件 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目可持续影响 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
林区职工满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否
财政补助标准 | 万元/个 | ＝ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet7
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 2023年林业有害生物防治经费 |  | 项目编码： | 50023024T000003970415 |  | 自评总分： | 90.69
项目主管部门： | 304-丰都县林业局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 李权生 |  | 联系电话： | 15025634446
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 360000 |  | 360000 |  | 25000
其中：财政拨款 |  |  | 360000 |  | 360000 |  | 25000 | 6.94 | 10.00 | 0.69
一般公共预算 |  |  | 360000 |  | 360000 |  | 25000 | 6.94
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
林业有害生物成灾率控制在2.8%以下；松材线虫病疫情监测覆盖率100%；做好松材线虫病疫木清除工作，完成防治目标任务。林业的害生物防控工作经费36万元（包括普查、验收、设站设卡、联防联控、督查指导、飞防地勤费）。 |  |  |  | 林业有害生物成灾率控制在2.8%以下；松材线虫病疫情监测覆盖率100%；做好松材线虫病疫木清除工作，完成防治目标任务。林业的害生物防控工作经费36万元（包括普查、验收、设站设卡、联防联控、督查指导、飞防地勤费）。 |  |  |  | 完成了林业有害生物成灾率控制在2.8%以下；松材线虫病疫情监测覆盖率100%；做好松材线虫病疫木清除工作，完成防治目标任务。林业的害生物防控工作经费36万元（包括普查、验收、设站设卡、联防联控、督查指导、飞防地勤费）。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
飞防次数 | 次 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
宣传督导联防联控检查验收次数 | 次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
林业有害生物成灾率 | % | ≤ | 2.8 | 2.8 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
林业有害生物防治及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
林业有害生物防治经费 | 万元 | ＝ | 36 | 36 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
林业有害生物无公害防治率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
森林生态系统功能改善可持续影响 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet8
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 2023年天保工程社会保险补助（第二批） |  | 项目编码： | 50023024T000004368107 |  | 自评总分： | 95.37
项目主管部门： | 304-丰都县林业局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 朱春华 |  | 联系电话： | 15736577721
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 466000 |  | 250000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 466000 |  | 250000 | 53.65 | 10.00 | 5.37
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 466000 |  | 250000 | 53.65
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
国有林业实施单位参保人数28人，国有林业单位职工五险参保率100%.。 |  |  |  | 国有林业实施单位参保人数28人，国有林业单位职工五险参保率100%.。 |  |  |  | 国有林业实施单位参保人数28人，国有林业单位职工五险参保率100%.。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
国有林场实施单位参保人数 | 人 | ≥ | 28 | 28 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
职工五险参保率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
按时支付率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
解决职工后顾之忧 | 人 | ≥ | 28 | 28 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
森林资源保护，改善生态环境 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目后期延续性 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
社会保险补助 | 万元/年 | ＝ | 46.6 | 46.6 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet9
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 2023年天保工程社会保险补助 |  | 项目编码： | 50023023T000003749615 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 304-丰都县林业局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 朱春华 |  | 联系电话： | 15736577721
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 50135.44 |  | 50135.44 |  | 50135.44
其中：财政拨款 |  |  | 50135.44 |  | 50135.44 |  | 50135.44 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 50135.44 |  | 50135.44 |  | 50135.44 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
46人参保五险（在编26人、购买服务20人），参保率100% |  |  |  | 46人参保五险（在编26人、购买服务20人），参保率100% |  |  |  | 46人参保五险（在编26人、购买服务20人），参保率100%
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
参保人数 | 人 | ＝ | 46 | 46 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
参保率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
按时支付率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
保险补助 | 元 | ≥ | 50135.44 | 50135.44 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
解决后顾之忧人数 | 人 | ＝ | 46 | 46 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
保护资源、改善环境 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet10
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 2024年国有林修复补助 |  | 项目编码： | 50023024T000004368262 |  | 自评总分： | 93.99
项目主管部门： | 304-丰都县林业局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 朱春华 |  | 联系电话： | 15736577721
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 401000 |  | 160000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 401000 |  | 160000 | 39.9 | 10.00 | 3.99
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 401000 |  | 160000 | 39.9
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
落实国有林管护面积4.01万亩 |  |  |  | 落实国有林管护面积4.01万亩 |  |  |  | 落实国有林管护面积4.01万亩
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
落实国有林管护面积 | 万元 | ＝ | 4.01 | 4.01 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
管护覆盖率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
国有林管护当期任务完成率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
国有林管护补助 | 元/亩 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
国有林生态系统生态效益发挥 |  | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
森林生态系统功能改善可持续影响 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
主管部门满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否

## Sheet11
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 2024年林木良种繁育体系建设 |  | 项目编码： | 50023024T000004490671 |  | 自评总分： | 93.35
项目主管部门： | 304-丰都县林业局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 程波 |  | 联系电话： | 18896019860
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 100000 |  | 33481
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 100000 |  | 33481 | 33.48 | 10.00 | 3.35
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 100000 |  | 33481 | 33.48
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成抚育面积200亩，完成采种数量200公斤. |  |  |  | 完成抚育面积200亩，完成采种数量200公斤. |  |  |  | 完成抚育面积200亩，完成采种数量200公斤.
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
采种数量 | 公斤 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
抚育面积 | 亩 | ＝ | 200 | 200 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目完成及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否
财政补助资金 | 万元 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
提供优良种源 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
提供优良乡土树种种源 |  | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
主管部门满意度 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet12
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 2024年天保工程社会保险补助 |  | 项目编码： | 50023024T000004368243 |  | 自评总分： | 95.43
项目主管部门： | 304-丰都县林业局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 朱春华 |  | 联系电话： | 15736577721
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 663000 |  | 360000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 663000 |  | 360000 | 54.3 | 10.00 | 5.43
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 663000 |  | 360000 | 54.3
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
参保人数26人，参保率100% |  |  |  | 参保人数26人，参保率100% |  |  |  | 参保人数26人，参保率100%
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
参保人数 | 人 | ＝ | 26 | 26 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
五险参保率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
按时支付率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
社会保险补助 | 万元 | ＝ | 68.8 | 68.8 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
解决职工后顾之忧人数 | 人 | ≥ | 26 | 26 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
森林资源保护，改善生态环境 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目后期延续性 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否

## Sheet13
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 2024森林火灾预防 |  | 项目编码： | 50023024T000004481450 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 304-丰都县林业局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 朱春华 |  | 联系电话： | 15736577721
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 138000 |  | 138000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 138000 |  | 138000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 138000 |  | 138000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
2024年森林火灾预防补助，开展防火宣传巡查、树立维修防火标志牌、采购防火物资、防火通道及防火线清理等。 |  |  |  | 2024年森林火灾预防补助，开展防火宣传巡查、树立维修防火标志牌、采购防火物资、防火通道及防火线清理等。 |  |  |  | 完成了森林防火宣传巡查、维修标志牌、采购防火物资、清理火灾隐患等
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
采购防火物资 | 批次 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
森林火灾受害率 | % | ≤ | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
森林火灾预防和扑救及时率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
采购防火物资森林防火宣传及隐患排查 | 万元/年 | ＝ | 13.8 | 13.8 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目延续性 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
主管部门满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet14
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 2024森林火灾预防补助 |  | 项目编码： | 50023025T000004606288 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 304-丰都县林业局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 朱春华 |  | 联系电话： | 18723825196
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 50000 |  | 50000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 50000 |  | 50000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 50000 |  | 50000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
修整森林防火道路和智慧林业系统重建 |  |  |  | 修整森林防火道路和智慧林业系统重建 |  |  |  | 已完成森林防火道路和智慧林业系统修整、重建。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
修整森林防火道路 | 公里 | ≥ | 1.75 | 1.75 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
重建智慧林业系统 | 个 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
项目质量验收全格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
财政补助标准 | 元 | ＝ | 50000 | 50000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
改善周边群众出行条件 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
有效保护森林资源 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
主管部门满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet15
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 丰都县2023年楠木林场丝栗烤良种繁育体系建设 |  | 项目编码： | 50023023T000003786516 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 304-丰都县林业局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 张勇 |  | 联系电话： | 15826265366
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 42605.2 |  | 42605.2
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 42605.2 |  | 42605.2 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 42605.2 |  | 42605.2 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
600株母树建档，采种300斤，试验林建设30亩。 |  |  |  | 600株母树建档，采种300斤，试验林建设30亩。 |  |  |  | 600株母树建档，采种300斤，试验林建设30亩。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
采种 | 斤 | ≥ | 300 | 300 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
母树建档 | 株 | ≥ | 600 | 600 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
试验林建设 | 亩 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
及时完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
提供优良乡土树种种源 |  | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
主管部门满意度 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 10 | 10 | 否
项目投资 | 万元 | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是

## Sheet16
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 丰都县2023年森林防火标准检查站及防火物资采购项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003786502 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 304-丰都县林业局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 张勇 |  | 联系电话： | 15826265366
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 27020.94 |  | 27020.94
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 27020.94 |  | 27020.94 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 27020.94 |  | 27020.94 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
新建1座森林防火检查站,保护森林资源和生态环境。 |  |  |  | 新建1座森林防火检查站,保护森林资源和生态环境。 |  |  |  | 新建1座森林防火检查站,保护森林资源和生态环境。采购一批防火物资
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
新建森林防火标准检查站数量 | 座（处） | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目质量验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
项目开工及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 10 | 10 | 否
维持数量资源和生态环境 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 10 | 10 | 否
建设补助标准 | 万元/个 | ＝ | 16 | 16 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是

## Sheet17
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 丰都县楠木林场防火通道维修维护项目 |  | 项目编码： | 50023024T000004490674 |  | 自评总分： | 80.04
项目主管部门： | 304-丰都县林业局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 程波 |  | 联系电话： | 18896019860
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 900000 |  | 4000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 900000 |  | 4000 | 0.44 | 10.00 | 0.04
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 900000 |  | 4000 | 0.44
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
维修维护森林防火通道5公里（含：排水设施维修维护、滑坡治理等）。 |  |  |  | 维修维护森林防火通道5公里（含：排水设施维修维护、滑坡治理等）。 |  |  |  | 维修维护森林防火通道5公里（含：排水设施维修维护、滑坡治理等）。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
防火通道维修维护里程 | 公里 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
项目质量验收合格率 | % | ≥ | 100 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 是 | 项目已完工待验收
项目开工及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否
项目完成及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否
财政补助标准 | 万元/公里 | ＝ | 18 | 18 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
改善周边群众出行条件 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
有效保护森林资源，提高火灾处置率 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
主管部门满意度 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet18
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 丰都县楠木林场凉磉磴管护站森林防火通道建设 |  | 项目编码： | 50023024T000004122391 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 304-丰都县林业局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 张勇 |  | 联系电话： | 15826265366
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 213000 |  | 213000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 213000 |  | 213000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 213000 |  | 213000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
主要用于项目设计、预算编制、造价咨询、实施方案以及质量监测、项目监理等 |  |  |  | 主要用于项目设计、预算编制、造价咨询、实施方案以及质量监测、项目监理等 |  |  |  | 主要用于项目设计、预算编制、造价咨询、实施方案以及质量监测、项目监理等
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
完成相关编制数量 | 个 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
评审通过率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
项目完成及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 是
改善林区生活生产条件 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
森林资源保护，改善生态环境 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
提高森林防灭火效率 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
周边群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
财政补助资金 | 万元 | ＝ | 21.3 | 21.3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet19
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 丰都县楠木林场临聘人员费用 |  | 项目编码： | 50023024T000004465474 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 304-丰都县林业局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 朱春华 |  | 联系电话： | 18723825196
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 594000 |  | 594000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 594000 |  | 594000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 594000 |  | 594000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
按照丰编委（2016）42号、丰财发（2017）85号文件精神，国有林场购买服务21人，开展森林资源管护巡查，安全防火宣传、禁种铲毒踏查、森林病虫害防控等工作。 |  |  |  | 按照丰编委（2016）42号、丰财发（2017）85号文件精神，国有林场购买服务21人，开展森林资源管护巡查，安全防火宣传、禁种铲毒踏查、森林病虫害防控等工作。 |  |  |  | 按照丰编委（2016）42号、丰财发（2017）85号文件精神，国有林场购买服务21人，开展森林资源管护巡查，安全防火宣传、禁种铲毒踏查、森林病虫害防控等工作。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
购买服务数量 | 人 | ＝ | 21 | 21 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
森林管护合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
按时支付率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
管护延续性 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
受益对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
森林管护支出 | 万元/年 | ≥ | 75.6 | 75.6 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet20
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 丰都县仙女湖镇等9个镇街国土绿化项目-2023年林业有害生物防治（第二批） |  | 项目编码： | 50023024T000003899562 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 304-丰都县林业局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 李权生 |  | 联系电话： | 15025634446
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 840000 |  | 840000 |  | 840000
其中：财政拨款 |  |  | 840000 |  | 840000 |  | 840000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 840000 |  | 840000 |  | 840000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
林业有害生物防治面积1.06万亩，除治株数3.73万株，主要林业有害生物成灾率控制在3.3%以下，林业有害生物无公害防治率达90%以上。 |  |  |  | 林业有害生物防治面积1.06万亩，除治株数3.73万株，主要林业有害生物成灾率控制在3.3%以下，林业有害生物无公害防治率达90%以上。 |  |  |  | 完成了林业有害生物防治面积1.06万亩，除治株数3.73万株，主要林业有害生物成灾率控制在3.3%以下，林业有害生物无公害防治率达90%以上。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
林业有害生物除治株数 | 株 | ≥ | 37300 | 37300 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
林业有害生物防治面积 | 万亩 | ≥ | 1.06 | 1.06 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
主要林业有害生物成灾率 | % | ≤ | 3.3 | 3.3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
林业有害生物防治及时率 | % | ≤ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
林业有害生物无公害防治率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
森林生态系统功能改善可持续影响 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
主管部门满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
林业有害生物防治经费 | 万元 | ＝ | 84 | 84 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet21
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 丰都县自然保护区和公园整合优化 |  | 项目编码： | 50023023T000003173938 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 304-丰都县林业局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 张勇 |  | 联系电话： | 15826265366
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 200000 |  | 200000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 200000 |  | 200000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 200000 |  | 200000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成公园整合优化并提交成果资料1套 |  |  |  | 完成公园整合优化并提交成果资料1套 |  |  |  | 完成公园整合优化并提交成果资料1套
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
完成公园整合优化数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
制作成果报告数量 | 套 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
成果报告通过率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
工作完成及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 10 | 10 | 否
整合优化工作经费 | 万元 | ＝ | 11 | 11 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
成果方案利用率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 20 | 20 | 是
受益对象满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet22
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 楠木林场编外人员经费 |  | 项目编码： | 50023023T000003459292 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 304-丰都县林业局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 朱春华 |  | 联系电话： | 15736577721
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 126000 |  | 126000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 126000 |  | 126000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 126000 |  | 126000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
按照丰财投（2017）85号、丰人社文（2019）28号购买劳动力16名，每人每年36000.00元管护费用。 |  |  |  | 按照丰财投（2017）85号、丰人社文（2019）28号购买劳动力16名，每人每年36000.00元管护费用。 |  |  |  | 按照丰财投（2017）85号、丰人社文（2019）28号购买劳动力16名，每人每年36000.00元管护费用。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
森林管护合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
按时支付率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
管护经费 | 万元 | ≥ | 12.6 | 12.6 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
购买劳动力人员增收 | 元/月 | ＝ | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
提供就业岗位 | 人 | ≥ | 16 | 16 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
保护森林资源、改善生态环境 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
购买劳动力人员满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet23
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 三支一扶人员支出 |  | 项目编码： | 50023024T000004056671 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 304-丰都县林业局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 张丽华 |  | 联系电话： | 15736577620
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 140913 |  | 129284 |  | 129284
其中：财政拨款 |  |  | 140913 |  | 129284 |  | 129284 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 140913 |  | 129284 |  | 129284 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
三支一扶人员经费 |  |  |  | 三支一扶人员经费 |  |  |  | 三支一扶人员经费
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
三支一扶人员 | 人 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
支付及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
提供就业岗位 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
三支一扶人员满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
三支一扶人员经费 | 元/年 | ≥ | 140913 | 140913 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否

## Sheet24
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 驻乡驻村干部补助 |  | 项目编码： | 50023024T000004056649 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 304-丰都县林业局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 张丽华 |  | 联系电话： | 15736577620
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 79200 |  | 77700 |  | 77700
其中：财政拨款 |  |  | 79200 |  | 77700 |  | 77700 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 79200 |  | 77700 |  | 77700 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
乡村振兴驻村人员补助 |  |  |  | 乡村振兴驻村人员补助 |  |  |  | 已完成乡村振兴驻村人员补助支付
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
乡村振兴工作驻村人员 | 人 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
资金支付率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
资金到位及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
提高帮扶家庭周边环境 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
提高贫困家庭收入 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
帮扶家庭满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
乡村振兴工作驻村经费 | 元/年 | ≥ | 79200 | 79200 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是