## Sheet1
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 2021年市级（肉牛）现代农业产业园项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002705243 |  | 自评总分： | 91.06
项目主管部门： | 309-丰都县农业农村委员会 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 蒋青桔 |  | 联系电话： | 17783762350
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 5360000 |  | 5360000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 5360000 |  | 5360000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 5360000 |  | 5360000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成产业园年度建设进度目标包括肉牛良种繁育体系及基础母牛群建设；光明食品牛排加工项目建设；农业产业联合体创建；良繁中心、丰都肉牛文化博物馆等具体建设内容。 |  |  |  | 完成产业园年度建设进度目标包括肉牛良种繁育体系及基础母牛群建设；光明食品牛排加工项目建设；农业产业联合体创建；良繁中心、丰都肉牛文化博物馆等具体建设内容。 |  |  |  | 完成产业园年度建设进度，完成光明食品牛排加工项目建设；农业产业联合体创建；良繁中心、丰都牛文化博物馆等具体建设内容。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
两品一标”农产品占比 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
农产品质量安全抽检合格率 | % | ≥ | 99 | 99.6 | 0.61 | 100 | 5 | 5 | 否
市级及以上农业产业化龙头企业数量 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
项目任务完成及时率 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
财政投入与产业园总产值比值 | % | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
金融社会资本与财政投入比值 | % | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
投入资金 | 万元 | ＝ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
劳动生产率高于所在区县水平 | % | ≥ | 30 | 28 | 6.67 | 33.3 | 5 | 1.66 | 否
土地产出率高于所在区县水平 | % | ≥ | 30 | 27.5 | 8.33 | 16.7 | 5 | 0.83 | 否
参加合作经济组织的农户比重 | % | ≥ | 70 | 68 | 2.86 | 71.4 | 5 | 3.57 | 否
带动村集体经济年经营性收入 | 万元 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
农民人均可支配收入高于所在区县平均水平 | % | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
农民持续增收 | % | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
畜禽粪污综合利用率 | % | ≥ | 80 | 90 | 12.5 | 100 | 5 | 5 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 5 | 5 | 否
受益乡镇村满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否