## Sheet1
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 2022年南天湖镇华裕蛋鸡粪污处理设施项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002713309 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 309-丰都县农业农村委员会 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 石现强 |  | 联系电话： | 18034003548
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 2600000 |  | 370800 |  | 370800
其中：财政拨款 |  |  | 2600000 |  | 370800 |  | 370800 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 2600000 |  | 370800 |  | 370800 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
建设轻型钢构厂房一座，轻型钢构仓库一座，厂房仓库地面用商用混凝土硬化，附属房3-5间，翻抛设备一套，爆气系统一套，环保设备一套，粉碎机一台，打包机一套，20型铲车一辆，变压器等设施等。 |  |  |  | 建设轻型钢构厂房一座，轻型钢构仓库一座，厂房仓库地面用商用混凝土硬化，附属房3-5间，翻抛设备一套，爆气系统一套，环保设备一套，粉碎机一台，打包机一套，20型铲车一辆，变压器等设施等。 |  |  |  | 完工未验收
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
建设轻型钢构仓库 | 座 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
建设轻型钢构厂房 | 座 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
建设工期 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
财政补助资金 | 万元 | ≤ | 260 | 37.08 | 85.74 | 100 | 5 | 5 | 否 | 业主单位未申请资金拨付
增加农户收入 | 万元 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
带动农户数 | 户 | ≥ | 10 | 12 | 20 | 100 | 10 | 10 | 否
生态环境影响 |  | 定性 | 高中低 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
设计使用年限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
群众满意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 5 | 5 | 否