## Sheet1
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 丰都锦橙地理标志农产品保护工程项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003755188 |  | 自评总分： | 65.00
项目主管部门： | 309-丰都县农业农村委员会 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 张红蓉 |  | 联系电话： | 13996714877
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 670495.9 |  | 670495.9
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 670495.9 |  | 670495.9 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 670495.9 |  | 670495.9 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
对地理标志农产品丰都锦橙进行培优特色品种，建设核心生产基地，提升品质，提升产业链标准化，加强品牌建设、强化科技支撑，建设质量管控电子平台。 |  |  |  | 对地理标志农产品丰都锦橙进行培优特色品种，建设核心生产基地，提升品质，提升产业链标准化，加强品牌建设、强化科技支撑，建设质量管控电子平台。 |  |  |  | 对地理标志农产品丰都锦橙进行了培优特色品种，建设了核心生产基地，加强了品牌建设、强化了科技支撑，建设质量管控电子平台。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
建设核心生产基地 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
建设锦橙线下体验中心 | 处 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
建设质量管控电子平台 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
拍摄锦橙宣传片 | 部 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
锦橙品质提升 | % | ≥ | 98 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 否 | 项目正在实施
完成时间 | 月 | ＝ | 12 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 | 否 | 项目正在实施
项目概算 | 万 | ≤ | 471 | 471 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
锦橙附加值提升 | % | ≥ | 1 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 | 否 | 项目正在实施
通过地标保护工程，实现锦橙种植户收入增加 | 万 | ≥ | 1 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 | 否 | 项目正在实施
农药、化肥使用 | % | ≤ | 2 | 0 | 100 | 100 | 5 | 5 | 否 | 项目正在实施
可持续发展锦橙品质 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
群众满意度 | % | ≥ | 80 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 否 | 项目正在实施