## Sheet1
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 2023年油菜扩种项目 |  | 项目编码： | 50023024T000003881182 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 309-丰都县农业农村委员会 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 黄正芬 |  | 联系电话： | 15823187521
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 162000 |  | 162000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 162000 |  | 162000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 162000 |  | 162000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 完成油菜扩种1.2万亩。 |  |  |  | 完成油菜扩种1.2万亩。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
油菜种植面积 | 万亩 | ≥ | 1.2 | 1.2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
种植作物成活率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
年度资金到付率 | % | ≥ | 90 | 24.3 | 73 | 0 | 10 | 0 | 否 | 项目已完成，剩部分资金未支付
项目进度 |  | 定性 | 2023年7月-2024年7月 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目资金 | 万元 | ≤ | 51.1656 | 51.1656 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
油菜籽产量 | 万吨 | ≥ | 0.168 | 0.183 | 8.93 | 100 | 15 | 15 | 是
资金使用重大违纪违规问题 |  | 定性 | 无 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
提升耕地质量 | 万亩 | ≥ | 1.2 | 1.2 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否
农户掌握应用油料高产栽培技术 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否
农户满意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 5 | 5 | 否