## Sheet1
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 丰都县2023榨菜产品展示和仓储物流中心建设项目 |  | 项目编码： | 50023024T000003951363 |  | 自评总分： | 98.00
项目主管部门： | 309-丰都县农业农村委员会 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 谭权 |  | 联系电话： | 13996755567
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 281300 |  | 281300 |  | 281300
其中：财政拨款 |  |  | 281300 |  | 281300 |  | 281300 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 281300 |  | 281300 |  | 281300 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
新建榨菜产品展示和电商营销中心1400平米；购置包装‘喷码；打包；装卸及电商办公设备；2023年度完成项目主体，投资进度达到70%’,2024年度项目竣工，投资进度达到100% |  |  |  | 新建榨菜产品展示和电商营销中心1400平米；购置包装‘喷码；打包；装卸及电商办公设备；2023年度完成项目主体，投资进度达到70%’,2024年度项目竣工，投资进度达到100% |  |  |  | 新建榨菜产品展示和电商营销中心1400平米；购置包装‘喷码；打包；装卸及电商办公设备。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
购置物流包装设备 | 台 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
新建建筑工程 | 平米 | ≥ | 1400 | 1400 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目验收 | % | 定性 | 合格 | 2 | 20 | 80 | 10 | 8 | 否 | 暂未验收
项目按时完工率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
财政资金 | 万元 | ≤ | 195 | 195 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
电商销售额增长 | % | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
新增就业岗位 | 个 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
对环境无不良影响 |  | 定性 | 无 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
对持续发展有无促进作用 |  | 定性 | 有 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否