## Sheet1
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 2024年“十年禁渔”渔政执法预警处置 |  | 项目编码： | 50023024T000004070827 |  | 自评总分： | 97.43
项目主管部门： | 309-丰都县农业农村委员会 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 陈光贵 |  | 联系电话： | 17823571366
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 270000 |  | 200667.25
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 270000 |  | 200667.25 | 74.32 | 10.00 | 7.43
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 270000 |  | 200667.25 | 74.32
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
维护全县重点水域建设19个前端视频监控运行有效，提高渔政执法预警处置能力。 |  |  |  | 维护全县重点水域建设19个前端视频监控运行有效，提高渔政执法预警处置能力。 |  |  |  | 维护全县重点水域建设36个前端视频监控运行有效，提高渔政执法预警处置能力。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
监控河流 | 条 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
涉及乡镇 | 个 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
视频监控点位 | 个 | ≥ | 36 | 36 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
设备在线率 | % | ≥ | 97 | 98.89 | 1.95 | 100 | 10 | 10 | 否
项目运行 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 8 | 8 | 否
实际支出/计划投入 | % | ≤ | 100 | 74.32 | 25.68 | 100 | 9 | 9 | 否
维护禁渔秩序 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 9 | 9 | 否
长江重点水域渔业资源 |  | 定性 | 进一步恢复 | 1 | 0 | 100 | 9 | 9 | 否
长江生物多样性 |  | 定性 | 进一步提升 | 1 | 0 | 100 | 9 | 9 | 否
满意度 | % | ≥ | 80 | 92.93 | 16.16 | 100 | 6 | 6 | 否