## Sheet1
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 2023年丰都·滕州马铃薯基地建设（2024） |  | 项目编码： | 50023024T000004417279 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 309-丰都县农业农村委员会 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 江金明 |  | 联系电话： | 13330386008
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 320392.28 |  | 320392.28
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 320392.28 |  | 320392.28 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 320392.28 |  | 320392.28 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
在丰都县武平、南天湖镇等乡镇（街道）推广丰都·滕州马铃薯新品种640吨,开展马铃薯田园管理机和马铃薯小型收获机补贴，开展马铃薯晚疫病专业化统防统治2.7万亩次，同时培育马铃薯新农人10名，并开展马铃薯技术宣传、培训、现场示范、指导等工作。 |  |  |  | 在丰都县武平、南天湖镇等乡镇（街道）推广丰都·滕州马铃薯新品种640吨,开展马铃薯田园管理机和马铃薯小型收获机补贴，开展马铃薯晚疫病专业化统防统治2.7万亩次，同时培育马铃薯新农人10名，并开展马铃薯技术宣传、培训、现场示范、指导等工作。 |  |  |  | 2023年在武平镇、南天湖镇等11个乡镇（街）新建丰都·滕州马铃薯示范基地，根据第三方核实结果测算：一是2023年示范推广脱毒马铃薯新品种638.41吨，新建丰都·滕州马铃薯示范基地（春马铃薯）4284.2亩，同时开展麦肯、青薯9号、紫晶等马铃薯新品种试验示范;开展马铃薯晚疫病专业化统防统治2.5017万亩.次，并开展马铃薯晚疫病农药防效试验。二是引进示范马铃薯田园管理机和马铃薯覆膜机及马铃薯小型收获等27台，在武平、仁沙、双路等乡镇街开展马铃薯微耕技术示范。三是在双路镇、武平镇通过现场参与式培训和派送到山东滕州等观摩马铃薯新品种培育、马铃薯全程机械化、储藏加工与市场等情况，培育马铃薯新农人10名；四是组建丰都·滕州马铃薯产业工作专班，2023年开展了马铃薯苗情监测、武平镇开展马铃薯品种筛选试验。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
培育新农人 | 人 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 7 | 7 | 是
推广马铃薯脱毒种薯 | 吨 | ≥ | 600 | 638.41 | 6.4 | 100 | 6 | 6 | 否
推广马铃薯小型机械 | 台（套） | ≥ | 27 | 27 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
晚疫病防治成本 | 万亩 | ≥ | 2.5 | 2.5017 | 0.07 | 100 | 5 | 5 | 否
种植乡镇 | 个 | ≥ | 10 | 11 | 10 | 100 | 5 | 5 | 否
马铃薯商品合格率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 7 | 7 | 否
马铃薯晚疫病防效 | % | ≥ | 85 | 85.28 | 0.33 | 100 | 7 | 7 | 是
项目实施时间 | 月 | 定性 | 14 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
马铃薯种薯补贴标准 | 元/吨 | ≤ | 2500 | 2435 | 2.6 | 100 | 5 | 5 | 否
晚疫病防治成本 | 元/亩 | ≤ | 350 | 338 | 3.43 | 100 | 5 | 5 | 否
亩收益 | 元/亩 | ≥ | 3000 | 3077.1 | 2.57 | 100 | 6 | 6 | 否
马铃薯种植技术培训覆盖率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 6 | 6 | 否
实现农药化肥减量 | % | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
农户掌握马铃薯集成种植技术 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 6 | 6 | 否
农户满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是