## Sheet1
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 丰都县2023年小包装榨菜产能提升项目 |  | 项目编码： | 50023024T000004472114 |  | 自评总分： | 97.00
项目主管部门： | 309-丰都县农业农村委员会 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 宋治岑 |  | 联系电话： | 13060288782
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1500000 |  | 1050000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1500000 |  | 1050000 | 70 | 10.00 | 7
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1500000 |  | 1050000 | 70
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
新建榨菜腌制池2500立方米及附属设施，整改榨菜腌制池2200立方米。 |  |  |  | 新建榨菜腌制池2500立方米及附属设施，整改榨菜腌制池2200立方米。 |  |  |  | 新建榨菜腌制池2500立方米及附属设施，整改榨菜腌制池2200立方米。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
新建榨菜腌制池 | 立方米 | ≥ | 2500 | 2500 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
整改榨菜腌制池 | 立方米 | ≥ | 2200 | 2200 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目完工时限 | 年 | 定性 | 2024年12月31日前 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
财政补助资金 | 万元 | ≤ | 150 | 150 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
收益人群 | 人 | ≥ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
工程设计使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否