## Sheet1
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 丰都县2023年1万吨榨菜精加工线建设项目 |  | 项目编码： | 50023024T000004472645 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 309-丰都县农业农村委员会 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 宋治岑 |  | 联系电话： | 15856006583
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 2690000 |  | 2690000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 2690000 |  | 2690000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 2690000 |  | 2690000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
新增万吨精深加工线，新建榨菜精加工出口生产线1条 |  |  |  | 新增万吨精深加工线，新建榨菜精加工出口生产线1条 |  |  |  | 新增万吨精深加工线
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
新建榨菜精加工出口线1条 | 平方米 | ≥ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
新增万吨精深加工线 | 平方米 | ≥ | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 否 | 未完工未验收
项目完工时限 | 个 | ≥ | 2025 | 2025 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
财政补助资金 | 万元 | ≤ | 450 | 450 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益人群 | 人 | ≥ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
工程设计使用年限 | 年 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益人群满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否