## Sheet1
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 2024年渔政执法能力建设—亮江工程 |  | 项目编码： | 50023024T000004500202 |  | 自评总分： | 92.15
项目主管部门： | 309-丰都县农业农村委员会 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 王小平 |  | 联系电话： | 13068355123
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 290000 |  | 62464.5
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 290000 |  | 62464.5 | 21.54 | 10.00 | 2.15
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 290000 |  | 62464.5 | 21.54
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
维护全县重点水域建设的19个前端视频监控运行有效，提高渔政执法预警处置能力。 |  |  |  | 维护全县重点水域建设的19个前端视频监控运行有效，提高渔政执法预警处置能力。 |  |  |  | 全县重点水域建设的19个前端视频监控运行有效，渔政执法预警处置能力有效提高。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
设备在线率 | % | ≥ | 97 | 98.68 | 1.73 | 100 | 10 | 10 | 是
视频监控点位 | 个 | ＝ | 19 | 19 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
服务考核“优秀” | 次 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目实施期 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
禁捕管理秩序 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
长江生物多样性 |  | 定性 | 逐步恢复 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
服务年限 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
满意度 | % | ≥ | 90 | 94.46 | 4.96 | 100 | 10 | 10 | 否
实际支出/计划投入 | % | ≤ | 100 | 21.54 | 78.46 | 100 | 10 | 10 | 否 | 10-12月服务费在次年支付