## Sheet1
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 2024年渔政执法能力建设—禁捕执法室 |  | 项目编码： | 50023024T000004500214 |  | 自评总分： | 91.50
项目主管部门： | 309-丰都县农业农村委员会 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 王小平 |  | 联系电话： | 18166527556
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 100000 |  | 44970
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 100000 |  | 44970 | 44.97 | 10.00 | 4.5
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 100000 |  | 44970 | 44.97
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
按照“七个一”标准在长江干流丰都段建设禁捕执法警务室，实行公安民警、渔政执法人员、协助巡护队员合署办公，公安、渔政建立会商、联络、巡查、共享等系列机制，严厉打击各类违规垂钓、非法捕捞等涉渔违法行为，大力保护长江流域重点水域水生生物资源，切实维护长江流域禁捕水域管理秩序稳定。 |  |  |  | 按照“七个一”标准在长江干流丰都段建设禁捕执法警务室，实行公安民警、渔政执法人员、协助巡护队员合署办公，公安、渔政建立会商、联络、巡查、共享等系列机制，严厉打击各类违规垂钓、非法捕捞等涉渔违法行为，大力保护长江流域重点水域水生生物资源，切实维护长江流域禁捕水域管理秩序稳定。 |  |  |  | 按照“七个一”标准在长江干流丰都段建设禁捕执法警务室，办公场所43.329㎡，实行公安民警、渔政执法人员、协助巡护队员合署办公，公安、渔政建立会商、联络、巡查、共享等系列机制，严厉打击各类违规垂钓、非法捕捞等涉渔违法行为，大力保护长江流域重点水域水生生物资源，切实维护长江流域禁捕水域管理秩序稳定。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
建设禁捕执法室 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
项目验收 |  | 定性 | 合格 | 2 | 20 | 80 | 15 | 12 | 否 | 待市级验收
建设期限 | 年 | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
资金使用重大违规违纪问题 |  | 定性 | 无 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
对渔业资源恢复的促进作用 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
财政资金投入 | 万元 | ≤ | 10 | 4.497 | 55.03 | 100 | 15 | 15 | 否 | 年底关账部分未支付