## Sheet1
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 丰都县长江生物多样性保护工程建设项目 |  | 项目编码： | 50023025T000004532600 |  | 自评总分： | 88.93
项目主管部门： | 309-丰都县农业农村委员会 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 王小平 |  | 联系电话： | 13068355123
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 2380000 |  | 697216.25
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 2380000 |  | 697216.25 | 29.29 | 10.00 | 2.93
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 2380000 |  | 697216.25 | 29.29
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
建造趸船及渔政执法快艇，购置无人机和视频监控系统等设备，有效改善渔政执法装备设施条件，提升渔政执法能力。 |  |  |  | 建造趸船及渔政执法快艇，购置无人机和视频监控系统等设备，有效改善渔政执法装备设施条件，提升渔政执法能力。 |  |  |  | 趸船1座、渔政执法快艇1艘于2024年建造完成待交付，无人机1架、视频监控系统17套于2023年完成购置并验收合格。设备投入使用后，有效改善了我县渔政执法装备设施条件，提升了渔政执法能力。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
40米趸船 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
渔政执法快艇 | 艘 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
项目建设质量 |  | 定性 | 合格 | 2 | 20 | 80 | 10 | 8 | 否 | 验收阶段
按进度计划实施情况 |  | 定性 | 按计划实施 | 2 | 20 | 80 | 10 | 8 | 否 | 验收阶段
维护禁渔秩序 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
长江流域重点水域渔业资源 |  | 定性 | 进一步提升 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
保护长江水生生物多样性 |  | 定性 | 进一步提升 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
支出投资/批复投资 | % | ≤ | 100 | 29.29 | 70.71 | 100 | 10 | 10 | 否 | 待结算