## Sheet1
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 2023年农民专业合作社培育项目 |  | 项目编码： | 50023025T000004533524 |  | 自评总分： | 99.50
项目主管部门： | 309-丰都县农业农村委员会 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 崔志洪 |  | 联系电话： | 13896577007
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 2686000 |  | 2551756.65
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 2686000 |  | 2551756.65 | 95 | 10.00 | 9.5
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 2686000 |  | 2551756.65 | 95
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
支持县级以上农民专业合作社示范社13个以上建设（先建后补）。 |  |  |  | 支持县级以上农民专业合作社示范社13个以上建设（先建后补）。 |  |  |  | 支持县级以上农民专业合作社示范社21个以上建设（先建后补）。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
支持县级以上农民专业合作社示范社 | 个 | ≥ | 13 | 21 | 61.54 | 100 | 15 | 15 | 是 | 实际完成21个主体实施建设
验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
完成时间 | 年 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 2023年12月31日之前
财政扶持资金 | 万元 | ≤ | 268.6 | 268.6 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
增加主体效益 | % | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
带动周边农户增收户数 | 户 | ≥ | 450 | 450 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益主体 | 个 | ≥ | 13 | 13 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
扶持主体满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否