## Sheet1
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 2024年马铃薯病虫害绿色防控与统防统治融合示范建设项目 |  | 项目编码： | 50023025T000004534170 |  | 自评总分： | 99.45
项目主管部门： | 309-丰都县农业农村委员会 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 李小玲 |  | 联系电话： | 70706897
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 300000 |  | 299971
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 300000 |  | 299971 | 99.99 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 300000 |  | 299971 | 99.99
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
项目示范区严格做好农事生产记录台账，马铃薯病虫害绿色防控覆盖率100%以上，统防统治覆盖率100%以上，化学农药用量较农户常规防治减少15%以上，病虫危害损失率控制在8%以下、农户满意度达到85%以上，示范区马铃薯不减产，农药残留不超标 |  |  |  | 项目示范区严格做好农事生产记录台账，马铃薯病虫害绿色防控覆盖率100%以上，统防统治覆盖率100%以上，化学农药用量较农户常规防治减少15%以上，病虫危害损失率控制在8%以下、农户满意度达到85%以上，示范区马铃薯不减产，农药残留不超标 |  |  |  | 项目示范区严格做好农事生产记录台账，马铃薯病虫害绿色防控覆盖率100%以上，统防统治覆盖率100%以上，化学农药用量较农户常规防治减少15%以上，病虫危害损失率控制在8%以下、农户满意度达到85%以上，示范区马铃薯不减产，农药残留不超标
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
喷施生物农药调节剂 | 亩 | ≥ | 1624 | 1606 | 1.11 | 88.9 | 5 | 4.45 | 是
使用农药减量增效助剂面积 | 亩 | ≥ | 4800 | 4816 | 0.33 | 100 | 10 | 10 | 是
重大病虫疫情防控面积 | 亩 | ≥ | 4800 | 4816 | 0.33 | 100 | 10 | 10 | 是
防控效果 | % | ≥ | 82 | 83.1 | 1.34 | 100 | 8 | 8 | 是
示范区绿色防控覆盖率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
示范区统防统治覆盖率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
项目实施时间 | 月 | 定性 | 2024年3月-8月 | 1 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否
病虫危害损失率 | % | ＜ | 4 | 4 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
化学农药用量较农户常规防治减少 | % | ≥ | 17 | 17.53 | 3.12 | 100 | 5 | 5 | 否
实现亩增效 | % | ≥ | 11 | 13.2 | 20 | 100 | 4 | 4 | 否
示范区马铃薯产量 |  | 定性 | 不减产 | 1 | 0 | 100 | 4 | 4 | 否
马铃薯种植技术培训人员 | 人/次 | ≥ | 130 | 150 | 15.38 | 100 | 5 | 5 | 是
其中培育新农人 | 人 | ＝ | 3 | 4 | 33.33 | 100 | 4 | 4 | 否 | 实际情况是4人
农药残留 |  | 定性 | 不超标 | 1 | 0 | 100 | 4 | 4 | 否
实现化学农药减量 | % | ≥ | 16 | 17.53 | 9.56 | 100 | 5 | 5 | 是
农户掌握马铃薯集成种植技术 | 年 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 4 | 4 | 否
农户满意度 | % | ≥ | 90 | 96 | 6.67 | 100 | 5 | 5 | 否