## Sheet1
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 新农人培育提升项目 |  | 项目编码： | 50023025T000004539353 |  | 自评总分： | 78.74
项目主管部门： | 309-丰都县农业农村委员会 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 陶险峰 |  | 联系电话： | 85601664
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1600000 |  | 598803.13
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1600000 |  | 598803.13 | 37.43 | 10.00 | 3.74
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1600000 |  | 598803.13 | 37.43
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
围绕新农人培育提升、高素质农民培育，完成重庆市和县上下达的培训任务，开展后续扶持指导，提升综合素质素养，实现帮助带动效果。 |  |  |  | 围绕新农人培育提升、高素质农民培育，完成重庆市和县上下达的培训任务，开展后续扶持指导，提升综合素质素养，实现帮助带动效果。 |  |  |  | 围绕新农人培育提升、高素质农民培育，完成重庆市和县上下达的培训任务，开展后续扶持指导，提升综合素质素养，实现帮助带动效果。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
后续扶持指导 | 人数 | ≥ | 480 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 否 | 资金计划提不到
认定农村致富带头人 | 人数 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
新农人培育提升（高素质农民培育） | 人数 | ≥ | 1080 | 1080 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是
完成时间 | 年 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
完成项目投资 | 万元 | ＝ | 400 | 60 | 85 | 0 | 5 | 0 | 否 | 资金计划提不到
能力提升 | 人数 | ≥ | 1080 | 1080 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
帮助带动 | 人数 | ≥ | 1080 | 1080 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
在线评价5颗星的满意度率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否