## Sheet1
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 2024年丰都县共富农场智慧化设施设备项目 |  | 项目编码： | 50023025T000004542601 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 309-丰都县农业农村委员会 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 孙全兰 |  | 联系电话： | 13996793599
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 200000 |  | 199982
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 200000 |  | 199982 | 99.99 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 200000 |  | 199982 | 99.99
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
对35个共富农场安装89个智慧化设施；铺设光缆13公里；安装一级箱体1个，末级箱体6个。 |  |  |  | 对35个共富农场安装89个智慧化设施；铺设光缆13公里；安装一级箱体1个，末级箱体6个。 |  |  |  | 已全部完工，并验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
光缆 | 公里 | ≥ | 13 | 13 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
末级箱体 | 个 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
摄像头 | 个 | ≥ | 89 | 89 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
一级箱体 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
项目验收合格率 | % | ≥ | 97 | 97 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
项目完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
项目持续时间 | 年 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
服务对象满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否