## Sheet1
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 国家现代农业产业园项目 |  | 项目编码： | 50023025T000004663109 |  | 自评总分： | 82.78
项目主管部门： | 309-丰都县农业农村委员会 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 许静 |  | 联系电话： | 17729608547
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 40000000 |  | 864583
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 40000000 |  | 864583 | 2.16 | 10.00 | 0.22
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 40000000 |  | 864583 | 2.16
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成产业园年度建设进度目标包括畜禽养殖基地建设、蛋种鸡养殖场建设、牛肉精深加工建设、现代畜禽产业科技创新平台建设、养殖粪污治理建设、畜禽产品质量标准体系建设、畜禽产业金融服务平台等具体建设内容。 |  |  |  | 完成产业园年度建设进度目标包括畜禽养殖基地建设、蛋种鸡养殖场建设、牛肉精深加工建设、现代畜禽产业科技创新平台建设、养殖粪污治理建设、畜禽产品质量标准体系建设、畜禽产业金融服务平台等具体建设内容。 |  |  |  | 完成产业园年度建设进度目标，完成了蛋种鸡养殖场建设、麻辣鸡精深加工、光明肉牛鸡屠宰精深加工、养殖粪污治理建设、畜禽产品质量标准体系建设、畜禽产业金融服务平台等具体建设内容。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
完成项目个数 | 个 | ≤ | 19 | 16 | 15.79 | 100 | 10 | 10 | 否
两品一标农产品占比 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
农产品质量安全抽检合格率 | % | ≥ | 99 | 99.6 | 0.61 | 100 | 20 | 20 | 是
项目任务完成及时率 | % | ＝ | 90 | 83.3 | 7.44 | 25.6 | 10 | 2.56 | 否
财政资金投入 | 万元 | ≤ | 4000 | 4000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
带动村集体经年经营性收入 | 万元 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 92 | 2.22 | 100 | 10 | 10 | 是