## Sheet1
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 2023年度全市食品及农产品加工产业高质量发展“十佳园区”奖补资金 |  | 项目编码： | 50023025T000004876318 |  | 自评总分： | 95.21
项目主管部门： | 309-丰都县农业农村委员会 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 廖红霞 |  | 联系电话： | 18696950707
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1000000 |  | 521000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1000000 |  | 521000 | 52.1 | 10.00 | 5.21
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1000000 |  | 521000 | 52.1
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
为促进全市食品及农产品加工产业高质量发展，打造“十佳园区”，进行相关的发展规划编制、招商引资、实地指导、园区宣传报道等 |  |  |  | 为促进全市食品及农产品加工产业高质量发展，打造“十佳园区”，进行相关的发展规划编制、招商引资、实地指导、园区宣传报道等 |  |  |  | 已完成，部分资金未拨付
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
完成效果 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
完成时限 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
规避后续项目资金浪费 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
指导园区发展 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
生态环境影响 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
持续年限 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
满意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 10 | 10 | 否
总投资 | 万元 | ≤ | 100 | 52.1 | 47.9 | 100 | 10 | 10 | 否 | 实际支付521.万元