## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 丰都县长江经济带农业面源污染治理项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002129931 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 309-丰都县农业农村委员会 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 文绍明 |  | 联系电话： | 13594530488
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 7917862.16 |  | 7917862.16
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 7917862.16 |  | 7917862.16 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 7917862.16 |  | 7917862.16 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
按照批复建设内容完成年度建设任务及治理任务。 |  |  |  | 按照批复建设内容完成年度建设任务及治理任务。 |  |  |  | 已完成
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
蓄水池 | 立方米 | ＝ | 12 | 13 | 8.33 | 100 | 5 | 5 | 否
养殖场粪污处理 | 家 | ＝ | 53 | 56 | 5.66 | 100 | 5 | 5 | 否
工程合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
工程运行率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
工程按期完成率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
农田面源污染防治工程 | 万元 | ＝ | 1500 | 1500 | 0 | 100 | 13 | 13 | 否
畜禽养殖污染防治工程 | 万元 | ＝ | 4622 | 4700 | 1.69 | 100 | 13 | 13 | 否
秸秆还田年节本增效 | 万元 | ＝ | 56 | 57 | 1.79 | 100 | 10 | 10 | 否
农田生态系统项目区覆盖率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
项目区化肥农药减量 | % | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
受益群众满意率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
项目总投资 | 元 | ≤ | 39618039.73 | 39610000 | 0.02 | 100 | 14 | 14 | 是