## Sheet1
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 丰都县第三次全国土壤普查表层样点外业调查采集项目 |  | 项目编码： | 50023024T000003953617 |  | 自评总分： | 91.55
项目主管部门： | 309-丰都县农业农村委员会 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 刘维东 |  | 联系电话： | 13340366099
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 154935
其中：财政拨款 |  |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 154935 | 15.49 | 10.00 | 1.55
一般公共预算 |  |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 154935 | 15.49
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
根据普查任务分解，我县第三次全国土壤普查需完成调查采集表层样点共计2042个（其中草地7个，耕地1790个，林地107个，园地138个）。 |  |  |  | 根据普查任务分解，我县第三次全国土壤普查需完成调查采集表层样点共计2042个（其中草地7个，耕地1790个，林地107个，园地138个）。 |  |  |  | 完成我县第三次全国土壤普查需完成调查采集表层样点共计2042个（其中草地7个，耕地1790个，林地107个，园地138个）。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
样品调查采集 | 个 | ＝ | 2042 | 2042 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
采集合格率 |  | 定性 | 达到市级要求 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
质控标准 |  | 定性 | 达到市级要求 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
项目进度完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
调查采集费用 | 万元 | ≤ | 205 | 29.4385 | 85.64 | 100 | 10 | 10 | 否 | 未及时拨付
实际支出是否符合成本合理节约原则 |  | 定性 | 符合 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
有效提供我县农用地质量标准 |  | 定性 | 完成 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
准确掌握我县农用地质量总体水平 |  | 定性 | 完成 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
为我县农业发展提供相关标准 |  | 定性 | 完成 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
服务对象满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否