## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 丰都县畜禽养殖示范户补助项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002706680 |  | 自评总分： | 73.84
项目主管部门： | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 邬仕能 |  | 联系电话： | 13983331938
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 500000 |  | 500000 |  | 109000
其中：财政拨款 |  |  | 500000 |  | 500000 |  | 109000 | 21.8 | 10.00 | 2.18
一般公共预算 |  |  | 500000 |  | 500000 |  | 109000 | 21.8
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
对肉牛、生猪养殖示范户新增养殖数量按标准补助。引导支持全县部分示范户养殖户新增生猪存栏750头，肉牛存栏200头。 |  |  |  | 对肉牛、生猪养殖示范户新增养殖数量按标准补助。引导支持全县部分示范户养殖户新增生猪存栏750头，肉牛存栏200头。 |  |  |  | 对肉牛、生猪养殖示范户新增养殖数量按标准补助。该项目部分乡镇无法实施。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
新增肉牛存栏 | 头 | ≥ | 200 | 190 | 5 | 50 | 10 | 5 |  | 该项目部分乡镇无法实施
新增生猪存栏 | 头 | ≥ | 750 | 700 | 6.67 | 33.3 | 20 | 6.66
项目建设工期 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
肉牛补助 | 元/头 | ≤ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 10 | 10
生猪补助 | 元/头 | ≤ | 400 | 400 | 0 | 100 | 10 | 10
受益农户数 | 户 | ≥ | 250 | 250 | 0 | 100 | 10 | 10
引领带动全县畜禽产业发展加快全市畜禽产业基地建设进度 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10
受益农户满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10