## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 渝财农〔2022〕135号生猪规模养殖场升级改造项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003749320 |  | 自评总分： | 82.00
项目主管部门： | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 石海桥 |  | 联系电话： | 13509465108
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 2000000 |  | 0
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 2000000 |  | 0 | 0 | 10.00 | 0
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 2000000 |  | 0 | 0
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
对生猪养殖场（户）新建畜禽饮用水池进行补助，财政补助资金不高于项目建设投资的资金50%。补助总经额控制在200万元以内。 |  |  |  | 对生猪养殖场（户）新建畜禽饮用水池进行补助，财政补助资金不高于项目建设投资的资金50%。补助总经额控制在200万元以内。 |  |  |  | 该项目已完成90%,资金暂未拨付。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
新建畜禽饮用水池 | 立方 | ≥ | 5000 | 4800 | 4 | 60 | 20 | 12 |  | 有2家企业还未动工
水池结构 | 个 | 定性 | 钢混 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
项目建设时间 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
水池建设成本 | 元/立方米 | ≤ | 800 | 800 | 0 | 100 | 20 | 20
新增产值 | 万元 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10
新增猪肉 | 吨 | ≥ | 300 | 300 | 0 | 100 | 10 | 10
服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10