丰农业农村委发〔2023〕318号

丰都县农业农村委员会

关于申报2023年中央农业生态资源保护项目中地膜科学使用回收项目申报工作的通知

各相关部门，镇乡人民政府、街道办事处：

根据《重庆市财政局关于下达2023年中央农业生态资源保护资金预算的通知》（渝财农〔2023〕35号）、《重庆市农业农村委员会、重庆市供销合作社、中国烟草总公司重庆市烟草公司关于印发2023年地膜科学使用回收实施方案的通知》（渝农发〔2023〕88号）及《重庆市农业农村委员会关于做好2023年粮油生产保障等项目实施工作的通知》（渝农发〔2023〕102号）精神，为推广使用加厚高强度地膜和全生物降解地膜，提升地膜回收利用水平，加快构建废旧地膜污染治理长效机制，促进我县农业生态低碳发展和废弃物资源化利用。请相关部门，各乡镇、街道积极组织相关业主进行申报。现就地膜科学使用回收项目申报工作相关要求通知如下：

一、各相关部门，乡镇、街道要高度重视，精心组织，加强项目调研，结合实际组织申报，做到目标明确、技术路线可行、建设内容具体、投资测算合理，具备可操作性。

二、各乡镇、街道请于2024年1月5日18:00前将项目申报表报送我委农环站。

三、我委将以本次申报安排2023年相关项目实施，具体实施要求以县农业农村委评审后批复为准。

联系人：孙振华；联系电话：13896720998

邮箱：16516715@QQ.com

汪莉娟；联系电话：13996788698

丰都县农业农村委员会

2023年12月19日

（此件公开发布）

丰都县地膜科学使用回收项目

申 报 方 案

项目名称：地膜科学使用回收

项目实施单位：丰都县农业生态环保检验监测站

通讯地址：丰都县三合街道名山大道168号

邮政编码：408200

联 系 人：孙振华

职务/职称：负责人

办公电话：023—70719709    手机：13896720998

项目主管部门：重庆市丰都县农业农村委员会

联 系 人：李 洪

职务/职称：农业技术服务中心主任

电    话：13658438753

填制日期：2023年12月19日

一、项目任务计划

（一）年度目标与预期效益

集中推广应用加厚高强度地膜及全生物降解地膜，减少或替代非标地膜使用，促进废旧地膜回收和资源化利用，减少地膜残留污染。

（二）实施区域及建设规模

1.实施区域：丰都县相关镇街

2.建设规模：推广使用面积为3.6万亩，其中推广应用加厚高强度地膜3万亩（含烟叶0.4万亩），全生物降解地膜0.6万亩，项目实施区地膜回收率达到83%以上。

（三）实施内容

1.补贴对象。一是镇街推荐农民（优先选择脱贫户）、新农人、新型农业经营主体、相关单位作为申报的补贴对象，按照地膜科学使用面积发放加厚高强度地膜和全生物降解地膜数量。镇街推荐的农民、新型农业经营主体、相关单位使用地膜面积原则上应在10亩以上（含10亩）（脱贫户不限面积）；二是县农业农村委组织专家对申报的补贴对象进行择优评审。

2.补贴发放。一是安排75万元由县农业农村委统一采购加厚高强度地膜，按照采购数量和申报面积确定亩发放加厚高强度地膜数量。安排33万元由县农业农村委统一采购全生物降解地膜，按照采购数量和申报面积确定亩发放全生物降解地膜数量；二是按照补贴标准和补贴对象申报面积计算地膜发放数量后，返回项目镇街进行公示，公示无异议后进行发放。

3.技术服务及行业监管。一是积极配合丰都县重点围绕连片主粮作物及特色产业覆膜栽培开展试验示范；二是县农业农村委按照具体作物地膜覆盖的技术要求，积极鼓励补贴对象自行购买加厚高强度地膜和全生物降解地膜；三是开展好地膜调查，配合市级部门开展好地膜残留污染监测；四是县供销社开展好地膜回收；五是组织县农业行政执法支队做好废弃农膜回收监管执法工作。

（四）建设期限

建设期限1年，2023年12月20日前完成补贴对象申报，2023年12月完成地膜采购，2024年1月中旬前完成地膜发放，2024年5月底前完成技术指导，2024年6月底前完成项目验收、总结。

二、项目投资概算

（一）项目总投资及资金来源

项目计划总投资金额126万元，申请财政补助126万元。

（二）资金具体用途和投资标准（明细）

# 资金126万元具体用于购买加厚高强度地膜和全生物降解地膜，其中75万元用于采购加厚高强度地膜，其中33万元用于采购全生物降解地膜，宣传培训、技术指导、技术咨询、三方审计、绩效评价等15万元，仓储、搬运、运输等3万元。

三、项目保障措施

# 成立地膜科学使用回收工作实施小组，组长由县农业农村委分管领导担任，成员由县财政局、县供销社、县市场监管局、县烟草公司，县农业农村委农环站、计财科、农业行政执法支队相关人员组成，负责统筹协调推进项目实施，督促落实各项工作任务，协调解决项目推进中的相关问题，各项目镇街积极配合区农业农村委参与项目实施。

各项目镇街也应成立相应的领导小组和领导小组办公室，加强项目管理，严禁弄虚作假，严肃惩处违纪违法行为，确保项目建设健康有序开展。

附件：1.镇（街道）地膜科学使用回收项目申报表

2.地膜科学使用回收项目公示表

3.地膜科学使用回收项目领取册

4.重庆市地膜科学使用回收台账

5.丰都县   乡镇（街道）地膜科学使用回收台账汇总表

附件1

镇（街道）地膜科学使用回收项目申报表

乡镇（街道）盖章：                     填报人：                             申报时间：

| 序号 | 申报主体（名称） | 实施地点（村社） | 申报主体需覆膜面积（亩） | 覆膜作物 | 加厚高强度地膜/全生物降解地膜 | 申请补助面积（亩） | 拟覆膜时间 | 项目负责人及职务 | 负责人联系手机 | 备注（是否为脱贫户） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

地膜科学使用回收项目公示表

镇（街道）盖章：

| 序号 | 申报主体（名称） | 实施地点（村社） | 申报主体需覆膜面积（亩） | 覆膜作物 | 加厚高强度地膜/全生物降解地膜 | 自行购买数量（公斤） | 自行购买覆膜面积（亩） | 项目负责人及职务 | 备注（是否为脱贫户） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

镇（街道）举报电话：             县农业农村委举报电话：023-70719709

公示时间：不少于5个工作日。

备注：一是相关申报主体使用地膜面积原则上应在10亩以上（含10亩）（脱贫户不限面积）。二是除脱贫户外，自行购买数量覆膜面积不得低于申报主体需覆膜面积的50%。三是自行购买的地膜需与所申报的加厚高强度地膜（厚度0.015mm及以上）或全生物降解地膜类型一致

附件3

地膜科学使用回收项目领取册

乡镇（街道）盖章：

| 序号 | 实施主体 （名称） | 实施地点（村社） | 实施主体需覆膜面积（亩） | 覆膜作物 | 加厚高强度地膜/全生物降解地膜 | 领取数量 （公斤） | 领取人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4

重庆市地膜科学使用回收台账

丰都县        乡镇(乡、街道）         村        社

| 实施主体名称 |  |
| --- | --- |
| 实施主体类型 | □种植大户，□专业合作社，□农业企业 |
| 法人姓名 |  | 身份证号码 |  |
| 实施地点 |  |
| 联系电话 |  |
| 加厚高强度地膜总面积（亩） |  | 全生物降解地膜总面积（亩） |  |
| 覆膜作物 | 地膜类型 | 覆膜面积（亩） | 覆膜用量 （kg） | 颜色 | 厚度（mm） | 安全使用期（≥天） |
| 废旧地膜回收方式 |  | 回收网点名称 |  | 网点收购时间 |  |
| 回收量（kg） |  | 地膜回收率（%） |  |

填表说明：1.地膜类型指加厚高强度地膜或全生物降解地膜；2.废旧地膜回收方式指人工捡拾或机械捡拾；3.地膜回收率（%）=地膜回收量/地膜使用量×100%。

填表人（签字、盖实施主体章）：                   村级经办人（签字、盖村级章）：乡镇经办人（签字、盖农服中心章）：

填表时间 ：        年       月      日

附件5

丰都县      乡镇（街道）地膜科学使用回收台账汇总表

| 序号 | 实施主体名称 | 加厚高强度地膜推广面积（万亩） | 全生物降解地膜推广面积（万亩） | 加厚高强度地膜使用量（kg） | 加厚高强度地膜回收量（kg） | 地膜回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

填表人：                   审核人：

乡镇（街道）分管负责人（签字，盖乡镇、街道公章）：

填表时间：     年    月    日