丰都县人力资源和社会保障局

关于印发《丰都县2021年电子社保卡签发工作方案》的通知

丰人社发〔2021〕34号

各乡镇（街道）人民政府（办事处）：

现将《丰都县2021年电子社保卡签发工作方案》印发你们，请结合实际，认真抓好落实。

丰都县人力资源和社会保障局

2021年4月2日

（此件公开发布）

丰都县2021年电子社保卡签发工作方案

为进一步抓好我县电子社保卡推广使用宣传工作，提高电子社保卡的签发率，根据市人力社保局《关于切实做好政务服务能力建设工作的通知》要求，结合我县工作实际，特制定本工作方案。

一、工作目标

全面提高电子社保卡的群众知晓度，将电子社保卡宣传、推广工作品牌化、常态化，让群众真正识卡、知卡、用卡，通过电子社保卡切实享受到便捷服务，提高人力社保政务服务质量。2021年，电子社保卡签发量不低于实体社保卡的50%。

二、工作措施

（一）丰富宣传形式。社保卡工作涉及群众多、业务覆盖面广，群众知晓度直接影响到社保卡的服务质量。各乡镇（街道）要充分运用县社保事务中心下发的宣传资料，通过线上、线下等多种渠道，积极开展多种形式的宣传活动，普及电子社保卡相关知识，做好本地宣传推广工作。

（二）促进签发广度。为确保我县2021年电子社保卡签发目标任务圆满完成，决定将目标任务分解到各乡镇（街道）（见附件），各乡镇（街道）要广泛动员辖区内各村（社区）、村民小组积极开展电子社保卡签发工作，并结合养老保险资格认证，深入到农户、辖区企业开展宣传和推广电子社保卡，以宣传促进签发。

（三）开展现场服务。各乡镇（街道）在确保做好疫情防控的同时，可根据自身工作实际开展电子社保卡政策宣讲会，走进企业、走进社区提供现场服务，为参保群众现场签发电子社保卡，帮助群众真正识卡、知卡、用卡，特别是引导帮助老年人领用电子社保卡。

三、工作要求

（一）思想高度重视。全面开展电子社保卡应用，提供线上线下综合服务，是落实党中央、国务院创新民生服务要求和增强人民群众幸福感、获得感、安全感的重要举措，是进一步方便人民群众，实现政务服务“一网、一门、一次”改革的重要途径，电子社保卡签发工作完成情况将纳入乡镇（街道）年度综合目标考核，各乡镇（街道）要将电子社保卡签发工作纳入年度工作安排，积极做好本地宣传推广。

（二）制定工作方案。各乡镇（街道）要按照通知要求，结合工作任务、时间进度制定好本地电子社保卡签发工作方案，明确工作推进时间表、路线图，配套制定本地电子社保卡、宣传计划。

（三）强化组织保障。各乡镇（街道）要明确一名分管领导负责电子社保卡签发工作，牵头规划和组织电子社保卡宣传、签发和综合应用工作，并保障必要的工作经费；对接做好电子社保卡在社保、就业、劳动关系、人才等领域应用的沟通协调，努力将电子社保卡打造成人社和城市服务新品牌。

附件：2021年乡镇（街道）电子社保卡签发任务表

附件

2021年乡镇（街道）电子社保卡签发任务表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇街道 | 签发任务 | 序号 | 乡镇街道 | 签发任务 |
| 1 | 三合街道 | 80999 | 16 | 董家镇 | 12150 |
| 2 | 名山街道 | 15795 | 17 | 许明寺镇 | 7410 |
| 3 | 高家镇 | 17553 | 18 | 三元镇 | 9315 |
| 4 | 十直镇 | 14964 | 19 | 兴龙镇 | 7785 |
| 5 | 兴义镇 | 15592 | 20 | 双龙镇 | 7710 |
| 6 | 双路镇 | 7267 | 21 | 南天湖镇 | 7290 |
| 7 | 树人镇 | 10387 | 22 | 暨龙镇 | 5670 |
| 8 | 虎威镇 | 10530 | 23 | 武平镇 | 6961 |
| 9 | 湛普镇 | 3928 | 24 | 江池镇 | 7047 |
| 10 | 龙孔镇 | 10574 | 25 | 仙女湖镇 | 5600 |
| 11 | 龙河镇 | 19973 | 26 | 青龙乡 | 5235 |
| 12 | 社坛镇 | 19208 | 27 | 三建乡 | 5614 |
| 13 | 包鸾镇 | 11601 | 28 | 栗子乡 | 5028 |
| 14 | 保合镇 | 9924 | 29 | 都督乡 | 1720 |
| 15 | 仁沙镇 | 12174 | 30 | 太平坝乡 | 1984 |