2019年2021年农商互联项目

部门整体绩效自评报告

我县2019、2021年推动农商互联完善农产品供应链建设项目，是根据《重庆市商务委员会关于下达 2019 年推动农商互联完善农产品供应链建设项目及资金安排的通知》（渝商务〔2020〕111 号）、《重庆市商务委员会关于下达推动农商互联完善农产品供应链补充建设项目及资金安排的通知》（渝商务〔2021〕205 号）及《重庆市商务委员会 重庆市财政局关于印发重庆市推动农商互联完善农产品供应链项目专项资金管理实施细则的通知》（渝商务发〔2019〕11号）等相关文件精神实施。现形成自评报告如下：

一、基本情况

- （一）项目背景、内容

- 以创建全市农商互联示范县为契机，着力打造上联生产、下联消费，利益紧密联结、产销密切衔接、长期稳定的新型农商关系，扎实推动农商互联完善农产品供应链体系，创新引领农村流通转型升级，助力脱贫攻坚，促进乡村振兴。

- 项目资金情况

- 渝财产业〔2021〕101号下达30万元，渝财产业〔2020〕24号下达460万元补助资金。在项目实施过程中，县商务委相关科室每个月开展项目实地督查，查进度、查质量、查安全，确保资金使用的规范性和效益性。2020年验收2019年5个项目，因其中一个项目无法实施，另一个项目发现重复享受补助，决定收回调整为东麓市场项目，已于2021年验收。2021年共拨付440万元。

- 绩效目标

- 1.围绕本地特色农产品形成的产销一体化农产品供应链1条；

- 2.项目投资额≥1100万元；

- 3.项目带动农民收入水平提高5%；

- 4.建设改造农贸市场、社区菜市场等零售网点数量≥1个；

- 5.消费者对农产品便民销售情况满意度达到80%。

- （四）部门（单位）职能职责

一是县商务委配合县财政局切实加强资金管理，严格按照《重庆市推动农商互联完善农产品供应链项目专项资金管理实施细则》相关规定拨付和使用资金，确保项目资金符合项目支持方向，坚决杜绝骗取、套取、挤占、挪用专项资金情况发生。二是县商务委会同县财政局按要求对所有支持项目开展绩效评价，对供应链建设、产后商品化处理设施设备使用率等重点指标完成情况和财政资金使用情况进行考核评估，确保资金使用安全。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）总体绩效目标完成情况分析

以创建全市农商互联示范县为契机，着力打造上联生产、下联消费，利益紧密联结、产销密切衔接、长期稳定的新型农商关系，扎实推动农商互联完善农产品供应链体系，创新引领农村流通转型升级，助力脱贫攻坚，促进乡村振兴。目前，全县6个项目已初步建成投用，项目总投资1139.76万元，新增冷冻冷藏库容6200立方米，有效缓解了季节性农产品保鲜储存问题，较好的破解了贫困乡镇农业产业化发展的瓶颈。

- （二）绩效指标完成情况分析

- 1.围绕本地特色农产品形成的产销一体化农产品供应链1条，形成了1条水果产销一体化供应链。

- 2.项目投资额≥1100万元，实际完成投资1139.76万元；

- 3.项目带动农民收入水平提高5%，带动本地农民收入水平提高了6%。

- 4.建设改造农贸市场、社区菜市场等零售网点数量≥1个，建设改造农贸市场、社区菜市场等零售网点3个。

- 5.消费者对农产品便民销售情况满意度达到80%，消费者对农产品便民销售情况满意度达到了85%。

- （三）评价结果

本项目自评得分91分，达到了预期绩效目标。

- 存在问题

- 有两个项目被收回，因其中一个项目无法实施，另一个项目发现重复享受补助。

- 下一步改进措施

- 以加强农商互联完善农产品供应链体系为重点，进一步完善农产品流通基础设施和市场体系，大幅提升产后商品化处理水平，广泛应用订单农业、产销一体、股权合作等流通模式，农降低产品流通成本，提高流通效率，初步形成利益紧密联结、产销密切衔接、长期稳定的新型农商关系。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。