## Sheet1
附件：1
消费扶贫项目、部门整体绩效目标自评表
（2021年度）
填报单位（盖章）：丰都县商务委员会 | [5 empty] | 填报时间：2022年4月1日
（项目）名称 |  |  | 消费扶贫
主管部门 |  |  | 丰都县商务委员会 |  | 资金使用单位
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 400 | 390 |  | 97.5%
其中：中央财政资金
市级资金
|  |  | 县级资金 | 400 | 390 |  | 97.5%
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 充分利用财政专项资金优势，鼓励市场经营主体参与消费扶贫，促进农副产品的生产和流通，营造全社会参与消费扶贫的氛围，向社会宣传推广、销售本地农畜产品，促进农民增收。 |  |  |  | 截至2021年12月，开展消费帮扶活动20场，签订意向性合作协议10个，带动线上线下销售额逾1000万元。有效促进农副产品的生产和流通，营造全社会参与消费帮扶的氛围，向社会宣传推广、销售本地农特产品，促进农民增收。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展消费帮扶活动 |  | ≧10场 | 20场
|  | 质量指标 | 参与乡镇或市场主体 |  | ≧10个 | 17
|  |  | 资金使用 |  | ≧92% | 98%
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 2021年 | 2021年
|  | 成本指标 | 结合市上文件要求开展消费扶贫相关工作所产生的费用 |  | ≦400万元 | 390万元
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 向外界宣传、推广本地特色旅游和销售农特产品 |  | 持续推进 | 持续推进
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 项目后期延续性 |  | 长期 | 长期
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参与企业满意度 |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 农户满意度 |  | ≥93% | ≥93%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。
填报人：曹林峰 |  |  |  | 联系电话：