丰都县计划生育协会

2021年度计划生育特殊家庭扶助关怀资金

项目自评报告

一、基本情况

- （一）项目背景、内容。

根据《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（渝卫家庭发[2014]15号）文件精神，为做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作，维护社会稳定，县计划生育协会从2015年开始每年都将对计划生育特殊家庭开展节日慰问、生日慰问、居家养老对象特别扶助、临时救助等工作。在二胎政策未放开前，其所需经费来源为收取的计划生育家庭社会抚养费返回解决，二胎政策放开后，计划生育家庭社会抚养费已不再向各乡镇下达征收任务，此项工作的经费就没有了保障。但开弓没有回头箭，此项工作如果不继续开展下去，计划生育特殊人群就将上访、闹事，给我县经济社会带来不稳定因素。

- （二）项目资金情况。

- 2021年度财政给项目下达指标110万元，2021年实际支出春节慰问29.79万元，中秋慰问6.04万元，居家养老帮扶补助34.53万元，临时救助及临终关怀4.01万元。全年共计支付74.37万元，资金结余35.63万元。资金结余情况说明：因保险周期到期，市计生协重新招投标新一轮住院护理险工作未结束，保险公司尚未确定，致县计生协约有42万元保费未支付，导致资金结余，保费须在今年市上招投标工作结束后支付。

- （三）绩效目标。对计划生育户特殊家庭开展节日慰问，生日慰问，居家养老对象扶助，临时救助等关怀工作，维护社会稳定。

- （四）部门（单位）职能职责。

1、坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，自觉接受党的领导，切实增强计生协工作的政治性和计生协组织的先进性群众性，汇聚育龄群众和计划生育家庭推进社会主义现代化建设的强大合力。

2、切实承担引导育龄群众和计划生育家庭听党话、跟党走的政治任务，把计划生育群众最紧密地团结在党的周围，引导弘扬中华民族传统美德，促进家庭幸福、乡风文明、邻里和谐。

3、指导下级计生协按照有关法律法规、《中国计划生育协会章程》，组织会员开展具有自身特点的计划生育相关工作和服务活动。

4、协助政府有关部门贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策，推动计划生育工作；开展人口和计划生育的调查研究、理论研究和与计划生育有关的其他活动，制定发展规划，向党委政府提出政策建议，当好参谋助手。

5、开展群众性计划生育的宣传活动，弘扬社会主义核心价值观，引导育龄群众负责任、有计划地生育；广泛普及有关性与生殖健康、优生优育和预防艾滋病等知识，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念和健康生活方式，提升群众生殖健康意识和水平。

6、组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务，增强计划生育家庭发展能力。

7、做好计划生育困难和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。

8、维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，提供维权帮助。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员、群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

9、加强基层计生协组织建设、队伍建设和阵地建设，拓展组织覆盖和工作覆盖，创新活动开展和工作评价机制，为计生协事业发展提供保障。

10、完成县委、县政府、市计生协会及县卫生健康委等部门交办的其他事项。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）总体绩效目标完成情况分析

- 截止2021年12月31日，实际支出春节慰问29.79万元，慰问全县计生特殊对象993人；中秋慰问302人，支付慰问金6.04万元；帮扶60岁以上计生特殊人员261人，支出补助34.53万元；开展临时救助13人，开展临终关怀12人，救助金共计9.15万元，其中13人5.14万元由单位代管资金支付，12人的4.01万元由本专项资金支付。

- （二）绩效指标完成情况分析

1、社会效益：项目的实施切实帮助了计生特殊家庭解决生产生活中的困难，有效维护了社会的稳定。

2、可持续发展：项目有长期性的良性影响。

3、社会公众满意度：群众满意度95%以上。

- （三）评价结果

本项目自评得分95分，达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

无

（二）资金使用方面的问题

1、本项目所涉及的对象数量是浮动的，因此资金使用量也跟随浮动；

2、因保险周期到期，市计生协重新招投标新一轮住院护理险工作未结束，保险公司尚未确定，致县计生协约有42万元保费未支付，导致资金结余，保费须在2022年市上招投标工作结束后支付。

（三）项目绩效方面的问题

无

（四）其他方面的问题

1.部分对象对协会帮扶工作的理解不够，对工作的开展造成影响；

2.少数帮扶人对于帮扶对象的照料和慰问不够到位；

四、下一步改进措施

1.加强对项目资金使用的监管；

2.加大对帮扶关怀工作的督查和考核力度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

无