## Sheet1
附件：1
丰都县2012年水天坪廉租房项目 资金绩效目标项目、部门整体绩效目标自评表
（2021年度）
填报单位（盖章）：丰都县公共房屋保障中心 | [5 empty] | 填报时间：2022年3月24日
（项目）名称 |  |  | 丰都县2012年水天坪廉租房项目
主管部门 |  |  | 丰都县住房和城乡建设委员会 |  | 资金使用单位 | 丰都县公共房屋保障中心
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 2205 | 560 |  | 25%
其中：中央财政资金
|  |  | 市级资金 | 2045 | 560 |  | 25%
县级资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 该项目计划总投资12184万元，实际完成总投资15225万元（其中：主体工程投资13576万元，待摊投资1649万元），于2015年1月开工，2017年9月竣工，建成保障性住房886套60159㎡，项目已竣工验收合格，并已分配保障对象入住。 |  |  |  | 已完成
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 已建成公共租赁住房数量 |  | ≥886套 | ≥886套
|  |  | 项目完成建筑面积 |  | 60159㎡ | 60159㎡
|  | 质量指标 | 工程验收是否合格 |  | 合格 | 合格
|  | 时效指标 | 工程完工率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 支付项目工程款 |  | ≤560.00万元 | ≤560.00万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 提高经费使用效益 |  | ≥80% | ≥80%
|  | 社会效益 指标 | 严格落实保障家庭资格准入退出机制 |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 完善住房保障档案管理制度做到规范化管理 |  | ≥90% | ≥90%
|  | 可持续影响指标 | 为更多需要的人提供了住房保障 |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 营造良好居民生活环境及社会氛围 |  | ≥95% | ≥95%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 主管部门满意度 |  | 100% | 100%
|  |  | 受益群众满意度 |  | ≥95% | ≥95%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。
填报人：付秋菊 |  |  |  | 联系电话：70607103