## 绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2016年丰都县保合镇竹林冲村村道公路工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002197920 |  | 自评总分： | 94.90
项目主管部门： | 912-丰都县保合镇 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 杨丽蓉 |  | 联系电话： | 70687088
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 370000 |  | 181000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 370000 |  | 181000 |  | 49 |  | 10.00 | 4.9
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 硬化竹林冲村林口至村委会2.3公里，道班至狮子堡1.6公里，油炸边0.4公里，路面宽4.5米，c25砼路面厚20厘米。 |  |  |  | 硬化竹林冲村林口至村委会2.3公里，道班至狮子堡1.6公里，油炸边0.4公里，路面宽4.5米，c25砼路面厚20厘米。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
硬化道路里程 | 公里 | ＝ | 4.3 | 4.3 | 0 | 100 | 20 | 20
项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目完成及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
方便农户出行 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
项目使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10
群众满意度 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10
项目资金概算 | 元 | ＝ | 370000 | 370000 | 0 | 100 | 10 | 10