## 绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2020年丰都县保合镇社区居家养老服务中心建设项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002230492 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 912-丰都县保合镇 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 周江海 |  | 联系电话： | 70687066
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 200000 |  | 200000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 200000 |  | 200000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 拆除面积476.8平方米。新建砌筑面积361平方米，室内外地板瓷砖铺装912平方米，外墙漆477平方米，排水沟70m，瓦屋面64平方米，墙外防水118平方米，吊顶266平方米，扶手136m，采购及安装电视15台，空调20台，床30张等设施设备。 |  |  |  | 拆除面积476.8平方米。新建砌筑面积361平方米，室内外地板瓷砖铺装912平方米，外墙漆477平方米，排水沟70m，瓦屋面64平方米，墙外防水118平方米，吊顶266平方米，扶手136m，采购及安装电视15台，空调20台，床30张等设施设备。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
拆除面积 | 平方米 | ＝ | 476.8 | 476.8 | 0 | 100 | 10 | 10
地板瓷砖铺装 | 平方米 | ＝ | 912 | 912 | 0 | 100 | 5 | 5
吊顶面积 | 平方米 | ＝ | 266 | 266 | 0 | 100 | 5 | 5
外墙漆面积 | 平方米 | ＝ | 477 | 477 | 0 | 100 | 10 | 10
新建砌筑面积 | 平方米 | ＝ | 361 | 361 | 0 | 100 | 10 | 10
项目开始时间 | 年 | ＝ | 2020 | 2020 | 0 | 100 | 10 | 10
项目总投资 | 万元 | ≥ | 97.73 | 97.73 | 0 | 100 | 5 | 5
项目使用周期 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 25 | 25
受益农户满意度 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10