## 绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 保合镇巩固脱贫三年计划基础设施补短板农田水利项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002187406 |  | 自评总分： | 93.50
项目主管部门： | 912-丰都县保合镇 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 杜林 |  | 联系电话： | 17388259416
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 530640 |  | 185899.83
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 530640 |  | 185899.83 |  | 35 |  | 10.00 | 3.5
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 完成整治山坪塘26口，修复渠堰3条2480米，整治拦山堰9条7350米，整治渠堰15处4938米。 |  |  |  | 完成整治山坪塘26口，修复渠堰3条2480米，整治拦山堰9条7350米，整治渠堰15处4938米。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
修复渠堰 | 米 | ＝ | 2480 | 2480 | 0 | 100 | 10 | 10
整治拦山堰 | 米 | ＝ | 7350 | 7350 | 0 | 100 | 5 | 5
整治渠堰 | 米 | ＝ | 4938 | 4938 | 0 | 100 | 5 | 5
整治山坪塘 | 个 | ＝ | 26 | 26 | 0 | 100 | 5 | 5
资金直补受益移民（人） | 人 | ≥ | 300 | 300 | 0 | 100 | 5 | 5
工程合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
完工及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5
直补资金标准符合率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
保障用水安全 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
受益群众满意度 | % | ≥ | 97 | 97 | 0 | 100 | 5 | 5
直补资金 | 元 | ＝ | 530640 | 530640 | 0 | 100 | 10 | 10