## Sheet1
暨龙镇落实重庆市巩固拓展脱贫攻坚成果后评估反馈问题举一反三整改任务和责任清单
问题清单 |  |  | 任务清单 | 责任清单
类别 |  | 问题表现 |  | 整改时限 | 牵头领导 | 责任单位
一、责任落实方面 | （一）部门分工责任落实方面 | 1.由于基层换届，个别新上任干部对本部门情况不熟悉、政策把握不准，需尽快熟悉工作和政策。 | 一是组织全镇领导、相关部门负责人、扶贫专干、包村工作组组长等参加市县开展的衔接政策业务培训，提高政策业务水平，提升工作能力；二是督促换届新任干部尽快熟悉本部门工作和政策，并指导各村（社区）落实各项工作。 | 2021年12月20日前完成 | 何达凤 | 党群办、各村（社区）
| （二）帮扶责任落实方面 | 2.由于驻村工作队和部分村干部换届，新选派驻村工作队和新上任村干部对本村情况不熟悉、政策把握不准，需尽快熟悉基层情况和相关政策。 | 一是加强驻乡驻村帮扶干部和村（社区）干部管理，结合全镇“大走访、大遍访”活动，督促驻乡驻村帮扶干部、村（社区）两委干部走村入户，访贫问苦，全面掌握村情、民情，全面熟悉基层情况；二是组织全镇各村（社区）书记、驻村帮扶干部等全覆盖参加市县衔接政策业务培训，熟练掌握政策标准和业务流程，加大政策宣传力度，精准落实各项衔接政策。 | 2021年12月20日前完成 | 董小峰 | 党群办、各村（社区）
二、政策落实方面 | （三）饮水安全保障政策落实方面 | 3.部分群众反映雨季洪水上涨常常淹没两侧农田，对田间作物造成损毁，造成其老百姓的损失，抗洪抗灾层面存在薄弱环节。 | 一是全面排查洪水灾害点和河堤损毁情况，分类制定整改方案，消除洪灾风险。二是制定抗洪救灾应急预案，开展抗洪救灾演练，加强洪灾监测预警，一旦发现险情，及时疏散群众，确保群众生命财产安全。三是全面自查水质不好、季节性缺水等人饮安全保障问题，举一反三抓好整改。 | 2021年12月20日前完成 | 何达凤 | 农服中心、各村（社区）
| （四）健康政策落实方面 | 4.村卫生室医疗保障存在薄弱环节。 | 一是镇卫生院要全面排查村级卫生室运行情况，强化医疗服务能力建设。二是对村级医疗服务能力不强的村医，要结合实际进行调整，由乡镇卫生院派驻医生开展上门医疗服务。 | 2021年12月20日前完成 | 江小平 | 卫生院、各村（社区）
|  | 5.家庭医生上门服务次数少或未服务。某受访村农户反映家庭医生两到三月来访一次；个别农户反映家庭医生从未到家服务过。 | 一是督促家庭签约医生履行职责，定期开展上门服务，强化健康帮扶政策跟踪落实；二是强化家庭医生签约团队服务，坚决杜绝只签约不服务或服务次数不够的现象。 | 2021年12月20日前完成 | 江小平 | 卫生院、各村（社区）
二、政策落实方面 | （四）健康政策落实方面 | 6.慢性病救助政策宣传与落实不到位。部分受访农户反映不了解慢性病卡的救助政策及办理流程；个别农户反映本人出行不便而无人协助办理慢性病卡；个别农户反映不知道慢性病卡政策，未办理慢性病卡。 | 一是加大慢性病等医疗救助政策宣传，通过印发政策手册、进村入户、印发政策手册、院坝会等多种渠道，全覆盖开展政策宣传；二是全面核实慢性病卡办理情况，确保符合条件的群众实现“应办尽办”，对不符合条件的群众做好解释说明，对特殊群体要落实专人上门协助办理。 | 2021年12月20日前完成 | 江小平 | 卫生院、各村（社区）
| （五）就业帮扶政策落实方面。 | 7.个别群众反映外出务工，申请交通补助且上交了车票，后续未得到相关交通补贴。 | 一是加强政策宣传。对不符合条件的农户解释到位，对符合补助条件农户的交通补助及时发放到位，同时，向农户做好发放途径、时间和金额说明。二是加大排查比对。组织村社干部、驻村队员、帮扶干部走村入户开展全面核实，加大信息比对力度，确保账账相符、账实相符，确保外出务工补助真正落实到位。 | 2021年12月20日前完成 | 沈红梅 | 社保所、各村（社区）
| （六）住房保障政策落实方面。 | 8.住房保障存在住疑似危房的问题。 | 严格落实农村住房安全动态监测机制，全覆盖、常态化开展住房安全隐患排查，及时消除住房安全隐患和危房动态“清零”，坚决守住“危房不住人、人不住危房”底线。 | 2021年12月20日前完成 | 代维 | 规环办、各村（社区）
三、工作落实方面 | （七）人居环境整治提升方面 | 9.人居环境整治仍存在薄弱环节。个别村农户反应垃圾桶数量偏少，且居住偏远的农户，垃圾车不能及时托运，部分农户选择乱扔或者自焚。 | 常态化开展村庄清洁行动，全面排查全县农村垃圾收集、转运、处理方面存在的问题，健全农村生活垃圾收运处置体系，加大人居环境整治宣传力度，充分发动群众广泛参与，全面提升农村人居环境。 | 2021年12月20日前完成 | 代维 | 规环办、各村（社区）
|  | 10.农村改厕存在薄弱环节。 | 一是加大农村改厕政策宣传力度，对有需求、符合改厕政策的农户要加强引导，实现应改尽改，提升农村卫生厕所普及率。二是加强问题厕所排查整改。原则上“不会用”“不愿用”等能迅速整改的，要立行立改；需要对部分设施设备进行升级改造的，要在12月底前整改到位。对失去功能需要重建的，如果农户愿意改造且能立即启动的，力争在年底前整改到位；如果今年不能改造或农户暂不愿意改造的，纳入2022年改造计划。 | 2021年12月20日前完成 | 何达凤 | 农服中心、各村（社区）
三、工作落实方面 | （八）脱贫地区产业发展方面 | 11.产业发展失败，小额信贷具有偿还风险。 | 一是充分发挥产业指导员(帮扶责任人）作用，加强对小额信贷农户产业发展指导力度，千方百计降低产业发展风险；二是加强贷后管理，压紧压实各村（社区）、承办银行、贷款“三员”（指导员、助贷员、监测管理员）脱贫人口小额信贷责任，强化动态监测，保证资金使用合规合法，确保信贷资金安全有效，不发生贷款逾期风险，三是加大对过渡期小额贷款政策的宣传提升知晓率。 | 2021年12月20日前完成 | 董小峰 | 经发办、各村（社区）、各放贷银行。
四、巩固成效方面 | （九）巩固拓展脱贫攻坚成果认可度 | 12.公共服务设施不完备影响群众满意度。村民上街乘车比较困难，出行不便。 | 一是向县交通局积极争取，对人口相对集中、出行需求大的区域，结合实际增加班车；合理安排班车运行时间，方便群众出行。二是多形式、全方位召开院坝会、座谈会、民情恳谈会等，充分了解民情民意，化解民忧民盼，理顺群众情绪，获得群众支持。 | 2021年12月20日前完成 | 代维 | 应急办、各村（社区）
|  | 13.基础设施不好影响群众认可度。部分入户路未硬化，下雨天路滑，出行不便。 | 将入户道路纳入乡村振兴项目库申报，动员群众投工投劳，引导农户积极参与乡村建设，改善生产生活条件。 | 2021年12月20日前完成 | 何达凤 | 农服中心、各村（社区）