## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 2021年龙孔镇大面场村沃柑产业配套设施项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002351863 |  | 自评总分： | 97.78
项目主管部门： | 916-丰都县龙孔镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 胡强 |  | 联系电话： | 17783249523
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 20000 |  | 20000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 20000 |  | 20000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 20000 |  | 20000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成大面场村沃柑产业配套设施项目工程建设，带动沃柑生产产值增长，对龙孔沃柑产业发展和村居经济产生积极作用 |  |  |  | 完成大面场村沃柑产业配套设施项目工程建设，带动沃柑生产产值增长，对龙孔沃柑产业发展和村居经济产生积极作用 |  |  |  | 已完成大面场村沃柑产业配套设施项目工程建设，安装Φ32PE输水管道2000米，安装Φ90PE输水管道3006米，新建2米宽产业路17001米，新建2座500立方米蓄水池，带动沃柑生产产值增长，对龙孔沃柑产业发展和村居经济产生积极作用
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
安装Φ32PE输水管道 | 米 | ＝ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 10 | 10
安装Φ90PE输水管道 | 米 | ＝ | 3006 | 3006 | 0 | 100 | 10 | 10
新建2米宽产业路 | 米 | ＝ | 17001 | 17001 | 0 | 100 | 10 | 10
新建500立方米蓄水池 | 座 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目按时完工率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10
受益贫困人数 | 人 | ＝ | 26 | 26 | 0 | 100 | 10 | 10
受益人数 | 人 | ＝ | 413 | 413 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 88 | 2.22 | 77.8 | 5 | 3.89
主管部门满意度 | % | ≥ | 90 | 88 | 2.22 | 77.8 | 5 | 3.89