## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 丰都县2022年中央农业生产和水利生产救灾资金 |  | 项目编码： | 50023023T000003092362 |  | 自评总分： | 97.05
项目主管部门： | 916-丰都县龙孔镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 孙伟 |  | 联系电话： | 18983320559
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 148905.12 |  | 148905.12 |  | 148900
其中：财政拨款 |  |  | 148905.12 |  | 148905.12 |  | 148900 | 99.99 | 10.00 | 9.99
一般公共预算 |  |  | 148905.12 |  | 148905.12 |  | 148900 | 99.99
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
通过使用救灾资金，支持受灾严重地区灾后田管保苗和改种补种，确保全年农业生产稳定 |  |  |  | 通过使用救灾资金，支持受灾严重地区灾后田管保苗和改种补种，确保全年农业生产稳定 |  |  |  | 本年度通过使用该项目资金，支持抗旱救灾和灾后农作物恢复生长0.4156亩，秋粮作物抗旱稳产 （增补改种晚秋作物）0.3亩，及时恢复了受灾地区的正常生产，受灾地区主要农作物单产减幅达到10%，同时提升农民粮食生产的积极性
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
支持抗旱救灾和灾后农作物恢复生长 | 万亩 | ≥ | 0.4156 | 0.4156 | 0 | 100 | 10 | 10
支持秋粮作物抗旱稳产 （增补改种晚秋作物） | 万亩 | ≥ | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | 10 | 10
灾区生产能力恢复 |  | 定性 | 基本恢复 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
灾后生产恢复时效性 |  | 定性 | 及时恢复正常生产 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
资金下达6个月内预算执行率 | % | ≤ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
受灾地区主要农作物单产减幅 | % | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10
资金使用无重大违规违纪问题 |  | 定性 | 无 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
有无环境影响 |  | 定性 | 无 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5
粮食播种面积 |  | 定性 | 稳定 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5
农民粮食生产积极性 |  | 定性 | 稳定 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5
农户满意度 | % | ≥ | 85 | 80 | 5.88 | 41.2 | 5 | 2.06