## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 丰都县龙孔镇楠竹村2社移民柑桔基地项目 |  | 项目编码： | 50023023T000002756892 |  | 自评总分： | 94.44
项目主管部门： | 916-丰都县龙孔镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 胡强 |  | 联系电话： | 17783249523
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 103000 |  | 103000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 103000 |  | 103000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 103000 |  | 103000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
提高水资源利用率，解决项目区产业灌溉的需要。 |  |  |  | 提高水资源利用率，解决项目区产业灌溉的需要。 |  |  |  | 该项目完成楠竹村移民柑桔基地建设，新建100m3钢筋混凝土蓄水池2座，新建200m3钢筋混凝土蓄水池2座，硬化3.5m宽产业路100米，整治山坪塘2座，项目验收合格率100%，提高水资源利用率，解决项目区产业灌溉的需要。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
新建100m3钢筋混凝土蓄水池 | 座 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 5 | 5
新建200m3钢筋混凝土蓄水池 | 座 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 5 | 5
硬化3.5m宽产业路 | 米 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5
整治山坪塘 | 座 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 5 | 5
验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目工期 | 月 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10
是否带动增产增收 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
改善灌溉面积 | 亩 | ≥ | 550 | 550 | 0 | 100 | 5 | 5
是否造成污染 |  | 定性 | 否 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5
项目使用年限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 85 | 5.56 | 44.4 | 5 | 2.22
主管部门满意度 | % | ≥ | 90 | 85 | 5.56 | 44.4 | 5 | 2.22
总投资 | 万元 | ≤ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10