## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 龙孔镇2021年乡村公路安保工程 |  | 项目编码： | 50023023T000002833442 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 916-丰都县龙孔镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 郑天伟 |  | 联系电话： | 13628266211
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 250000 |  | 0
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 250000 |  | 0 | 0 | 10.00 | 0
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 250000 |  | 0 | 0
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成9.877公里乡村公路防护栏，保障村民出行安全 |  |  |  | 完成9.877公里乡村公路防护栏，保障村民出行安全 |  |  |  | 该项目已完成2个村居9.877公里乡村公路防护栏安装，项目完工后提升了村民出行安全度，增加了农村公路的安全系数
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
安装数量 | 公里 | ＝ | 9.877 | 9.877 | 0 | 100 | 15 | 15
涉及村居数 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 15 | 15
安保工程完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
安保工程按时完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15
增加农村公路安全系数 |  | 定性 | 安全性能提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10