## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 龙孔镇2022年乡村公路安防工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002700486 |  | 自评总分： | 80.77
项目主管部门： | 916-丰都县龙孔镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 郑天伟 |  | 联系电话： | 13628266211
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 709680.24 |  | 409680.24
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 709680.24 |  | 409680.24 | 57.72 | 10.00 | 5.77
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 709680.24 |  | 409680.24 | 57.72
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成乡村公路8.668公路安全护栏安装，提升道路安全系数，保障群众安全出行 |  |  |  | 完成乡村公路8.668公路安全护栏安装，提升道路安全系数，保障群众安全出行 |  |  |  | 该项目用于乡村公路护栏安装工作，全年已完成安装护栏4.668公里， 提升了道路安全系数，保障了群众出行安全
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
完成公路安全护栏安装里程 | 公里 | ＝ | 8.668 | 4.668 | 46.15 | 0 | 15 | 0 |  | 项目未完工，正在进行中
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
护栏安装完成及时率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10
实际完成投资控制在概算内的项目比例 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
保障群众安全出行 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
提升道路安全系数 |  | 定性 | 有效提升 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
桥梁后期维护列养率 | % | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5
主管部门满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5