## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 龙孔镇金鸡产业道路改扩建项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003653931 |  | 自评总分： | 96.94
项目主管部门： | 916-丰都县龙孔镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 郑天伟 |  | 联系电话： | 13628266211
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 30000 |  | 30000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 30000 |  | 30000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 30000 |  | 30000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
全长1309.97米的公路改造，路基宽5米，路面宽4.5米，C25砼路面厚0.2米的道路建设，方便群众出行 |  |  |  | 全长1309.97米的公路改造，路基宽5米，路面宽4.5米，C25砼路面厚0.2米的道路建设，方便群众出行 |  |  |  | 完成了全长1309.97米的公路改造，路基宽5米，路面宽4.5米，C25砼路面厚0.2米的道路建设，项目验收合格率100%，同时方便了群众出行
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
建设长度 | 公里 | ≥ | 1.3 | 1.3 | 0 | 100 | 20 | 20
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
建设期限 | 月 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20
群众出行情况 |  | 定性 | 方便群众出行 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
群众满意度 | % | ≥ | 98 | 95 | 3.06 | 69.4 | 10 | 6.94