丰都县人民政府名山街道办事处

2022年度整体绩效自评工作报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照《丰都县财政局关于开展2022年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发[2023]24号）文件要求，结合我街道的具体情况，认真组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作，现将我街道2022年度项目支出整体绩效评价情况报告如下：

- 一、基本情况

- （一）项目背景、内容。

- 根据年初预算和预算调整，2022年我街道共安排了126个项目，资金总额7246.49万元，具体如下：

- 1.体制经费项目。2022年共实施体制经费项目21个，分别是安全生产工作、统战工作经费、武装工作经费、应急管理工作、信访维稳经费、综合治理经费、城市维护治理、突发事件处置、人大工作经费等。财政下达指标金额1320.4万元，全年使用资金1320.1万元，资金执行率99.98%。

- 项目主要目标是紧盯年度工作目标任务积极推动重点项目，持续提升城市环境综合治理水平；统筹化解不稳定因素；完善文化基础设施；突出重点项目建设；紧盯重要经济指标，确保经济较快增长；巩固创新成果，提高城市管理水平，营造干净整洁环境；保护青山绿水，突出人居环境治理，打造城市名片；弘扬文明新风，加大力度改善民生，推动社会和谐发展；加强自身建设，提高行政效率标准，完善政务服务职能。

- 2.交通运输项目。2022年共实施交通运输项目7个，分别是甘大桥至张家山公路工程、垃圾处理厂至新堤通畅工程、农村公路安防工程、公路养护资金、太平桥至冯家坝改建公路工程、农村客运扩宽工程镇江村鹞子岩至地坝岭学校公路工程。财政下达指标金额327.84万元，全年使用资金270.08万元，资金执行率82.38%。

- 项目主要内容是改扩建成华木板厂至张家山段农村公路1.5公里，路基宽4.8米，路面宽4.5米；办事处垃圾处理厂至新堤改建公路3.3公里；完成名山街道辖区14.908公里农村公路护栏安装；对辖区10个村社区进行公路养护，全力保障辖区公路安全与畅通；建设名山街道太平桥至冯家坝改建公路工程2.2公里；建设镇江村鹞子岩至地坝岭公路扩宽4公里，有效改善居民出行条件，降低农产品运输成本，帮助农民实现增收致富。

- 3.三峡水库库区基金项目。2022年共实施三峡后续工作项目14个，分别是2021年白沙沱5组175m试验性蓄水避险搬迁户过渡周转资金、2021年971户移民困难补助、175m蓄水受影响处理核查及补助方案（2019.6-2020.5）、名山街道鹿鸣寺村农村移民安置区精准帮扶项目、三峡水库库区基金渡运补贴、175m蓄水受影响处理核查及补助方案（2018.5-2019.4）、名山街道名山社区小区综合帮扶项目（环境改善）、2022年三峡水库175米试验性蓄水房屋受影响避险搬迁补助资金、名山社区鹿鸣寺社区小区综合帮扶、双桂社区辖区综合帮扶项目、连新路社区小区综合帮扶项目、东作门社区小区综合帮扶项目、白沙沱村农村移民安置区精准帮扶项目、三峡库区2021年解决移民遗留问题困难补助资金。财政下达指标金额2747.91万元，全年使用资金2342.45万元，资金执行率85.24%。

- 项目主要内容是对175m蓄水避险搬迁户过度周转补助、2302人移民困难补助；名山社区、东作门社区、连新路社区、鹿鸣寺社区、双桂社区小区综合帮扶项目，鹿鸣寺村、白沙沱村农村移民安置区精准帮扶项目，对辖区的房屋居住安全保障、居民点道路交通、完善绿化设施、完善小区基础设施和公共服务改造等设施完善工程，改善移民生产生活条件，提高辖区移民幸福感、获得感。

- 4.社会保障和就业项目。2022年共实施社会保障和就业项目9个，分别是名山街道2021年、2022年大中型水库移民后期扶持基本资金（摊薄资金），2021年市级残疾人事业发展资金、2022年养老服务业发展补助资金、2022年涉农公益性岗位、2022年残疾人专职委员及阳光家园居家托养补助、2022年抗旱救灾项目经费、2022年9-12月临时公益性岗位、名山街道完善养老及社工服务设施项目，财政下达指标金额555.54万元，全年使用资金483.94万元，资金执行率87.11%。

- 项目主要内容是对辖区1262人残疾人基本服务状况进行调查更新；古家店、何家坪、白沙沱、安家养老（民建公助）养老服务站建设面积3037平方米；完善社区养老及社工服务设施，满足养老服务需求；新增涉农公益性岗位21人，开发临时公益性岗位安置脱贫人口14人，防止因疫情、灾情导致收入下降，降低返贫风险；购买抗旱物资用于缓解农业生产旱情，实现抗旱夺丰收；三峡库区移民后期扶持资金摊薄资金补助等，有效改善辖区移民的生产生活条件，增加就业岗位，提高公益性岗位居民收入，完善养老服务设施，真正实现劳有所得、弱有所扶、老有所养。

- 5.农林水支出项目。2022年共实施农林水项目45个，分别是林业有害生物防治、“两岸青山、千里林带”建设补助、朗溪村新建道路硬化及路面改造工程、天主教圣母堂基础配套设施建设项目、村镇公司村级运行维护费用、农花村人饮安全项目、创建国家农产品质量安全县项目、乡村治理示范建设项目、柑桔大实蝇防控、鹿鸣寺社区服务中心改造项目、古家店村人饮安全项目、市级农业资源与生态保护资金用于耕地地力保护补贴项目、大梨树村入户道路建设项目、动物防疫资金、抗旱油电补助项目、低收入脱贫人口和抗旱防旱救灾补助资金、大梨树村乡村振兴总体规划、撂荒地盘活利用项目经费、农业生产和水利生产救灾资金等。财政下达指标金额1841.08万元，全年使用资金1002.07万元，资金执行率54.43%。

- 项目主要内容是清理松林面积2.3万亩、林业有害生物成灾率控制在3.3%以下、无公害防治率达90%以上；完成森林抚育1825.62亩、国土提升行动143亩；管护森林面积1.7152万亩；完成“两岸青山、千里林带”建设6764.3亩；硬化朗溪村青天坝至易绍柏道路长0.6km、5组石匠湾至杨柳湾新修泥结石路道路长2.4km；完成天主堂圣母教基础配套设施建设、边坡治理、室外场地铺装及周边绿化6188.07平方米；新建和维修农花村、古家店村蓄水池4口；建立标准检测室，保障农产品质量安全；加强基础社会治理党建引领基层社会治理能力提升，建立活力型党组织，打造农村人居环境整治示范线路及院落；完成名山街道鹿鸣寺社区服务中心改造建设；新建大梨树村3.5米宽入户道路2公里，改善居民出行条件；支持低收入脱贫人口发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济及抗旱救灾和灾后恢复生产，确保持续稳定增收，守住不发生规模性返贫底线。

- 6.灾害防治和彩票公益金项目。2022年共实施灾害防治和其他项目8个，分别是双桂社区养老服务站建设项目、2021-2022冬春生活救助资金和2021年因灾倒损房恢复重建救助救灾资金、冬春救助县级配套资金、2022年体彩公益金、2021年自然灾害（洪涝灾害）救灾资金、村社区防灾减灾救灾专项工作经费、2022年自然灾害救灾资金（抗旱救灾补助）、2020-2021年社区养老服务中心（站）建设第三批补助资金。财政下达指标金额77.06万元，全年使用资金62.93万元，资金执行率81.66%。

- 项目主要内容是完善双桂社区养老服务站室外健身器材、宣传栏、阅览桌等服务设施；对4户灾民实施冬春生活救助；对12处地质灾害点中型危害等级实施监测，保障受灾群众生命财产安全；发放15个村社区防灾减灾专项工作经费，加强灾害监测和预警，确保不发生自然灾害事故；完成名山街道抗旱救灾任务，及时扑灭火情，保证自然灾害救灾指挥系统高效运转，为辖区居民的人身安全和财产安全提供了有力保障。

- 7.节能环保和城乡社区项目。2022年共实施节能环保和城乡社区项目7个，分别是2020年、2021年、2022年生活垃圾治理污染补助、2021年旧房整治提升市级专项补助资金、动用上年结余解决旅游道路雨水管网改造、消防设施改造、市政设施改造、办公楼装修等4个项目，名山街道片区老旧小区配套基础设施（燃气管道等）更新改造项目。财政下达指标金额226.8万元，全年使用资金204.43万元，资金执行率90.14%。

- 项目主要内容是兑现旧房整治提升专项补助55户资金补助，支付四个村500户居民生活垃圾污染补偿费补助；完善5147户燃气管道改造、给水管道改造、排水管道改造工程，改建给水管道5805米；对辖区旅游雨水管网改造、消防设施改造、市政设施改造等项目，改善人居环境，提高城市管理水平，营造干净整洁环境。

- 8.组织、文化和其他项目。2022年共实施组织、文化和其他项目15个，主要包括名山社区五人制足球场建设、“三馆一站”免费开放、死亡抚恤、专职人口流动协管员和铁路护路队员工资和五险经费、一次性退休补贴、选调生到村任职经费、党龄40年以上老党员生活补贴、食品药品安全协管员市级补助经费等。财政下达指标金额149.86万元，全年使用资金128.13万元，资金执行率85.5%。

- 项目主要内容是修建1200平方米五人制足球场一个；拨付陈茂芳、田庆豪、彭树人死亡抚恤；拨付蒋雄英、湛正祥一次性退休补贴；拨付辖区114人老党员生活补贴；拨付2人选调生到村任职经费；拨付16个村社食品药品监管员经费。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）总体绩效目标完成情况分析

2022年我单位共实施体制经费项目、县级配套资金项目、上级专款项目等共126个，财政下达项目指标金额为7246.49万元，完成支付资金5814.13万元，资金执行率80.23%。

- （二）绩效指标完成情况分析

- 2023年1月20日，成立名山街道办事处项目绩效评价工作

- 组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

- 1.工作组成员

- 组  长：舒  胜

- 副组长：谭玉琴

- 成  员：唐仕慧、任佳佳、余红梅、杜光学

- 办公室设在财政办，由舒胜任办公室主任。

- 2.工作职责

- （1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

- （2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考核工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

- （3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自评考核工作组安排的其他工作。

- 考评工作组按照相关管理规定，检查项目依据，项目经费开支情况，对126个项目分别从产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标进行考核分析，对项目整体实施情况和质量进行了评定。

- （三）评价结果

项目自评得分结果见下表：

| 预算项目 | 预算年度 | 预算数（元） | 执行数（元） | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50023023T000002870167-名山街道2021年选调生到村任职经费 | 2022 | 82000.00 | 82000.00 | 100.00 |
| 50023022T000002214347-名山街道2021年市级残疾人事业发展资金渝财社[2021]86号 | 2022 | 12596.00 | 12596.00 | 100.00 |
| 50023023T000003106893-2022年度抗旱油电补助（名山街道） | 2022 | 40000.00 | 40000.00 | 100.00 |
| 50023023T000002751085-名山街道鹿鸣寺社区服务中心改造项目 | 2022 | 230000.00 | 175000.00 | 97.61 |
| 50023022T000002209311-渝财农【2021】119号关于提前下达2021年中央林业改革发展资金预 | 2022 | 11082.40 | 4000.00 | 93.61 |
| 50023022T000002188694-名山街道2021年“两岸青山，千里林带”建设补助 | 2022 | 3319600.00 | 180000.00 | 85.88 |
| 50023022T000002218768-名山街道2021年市级林业生态保护恢复专项资金（2020国土绿化第 | 2022 | 81500.00 | 0.00 | 90.00 |
| 50023022T000002709473-2022年乡村治理示范建设项目 | 2022 | 500000.00 | 498511.68 | 99.67 |
| 50023022T000002211126-名山街道三峡水库库区基金——渡运补贴 | 2022 | 89706.00 | 70231.00 | 97.83 |
| 50023022T000002214743-名山街道三峡后续工作175m试验性蓄水受影响处理核查及补偿补助 | 2022 | 408000.00 | 408000.00 | 90.00 |
| 50023023T000002815986-丰都县名山街道东作门社区小区综合帮扶项目 | 2022 | 230130.00 | 0.00 | 90.00 |
| 50023023T000002829262-名山街道2022年公路养护资金 | 2022 | 256536.00 | 0.00 | 90.00 |
| 50023022T000002588340-名山街道2021年动物疫病防控经费 | 2022 | 29544.00 | 0.00 | 90.00 |
| 50023022T000002700069-名山街道2022年林业有害生物防治（第一批） | 2022 | 235000.00 | 235000.00 | 100.00 |
| 50023022T000000150023-人大工作 | 2022 | 60000.00 | 60000.00 | 100.00 |
| 50023022T000002459566-名山街道2021年度古家店社区新房子山坪塘水毁修复工程 | 2022 | 2000.00 | 0.00 | 90.00 |
| 50023022T000002203697-名山街道鹿鸣寺村农村移民安置区精准帮扶项目 | 2022 | 3000.00 | 0.00 | 90.00 |
| 50023022T000002208721-县级安排建卡贫困户4204人城乡居民基本医疗保险补助资金（名山 | 2022 | 42236.00 | 0.00 | 90.00 |
| 50023023T000003149285-2022年9-12月临时公益性岗位 | 2022 | 47600.00 | 47600.00 | 100.00 |
| 50023022T000002462745-名山街道2022年驻村工作队经费和意外伤害保险经费 | 2022 | 31200.00 | 15600.00 | 95.00 |
| 50023022T000002169110-渝财建[2019]286号关于下达2019年“四好农村公路”市级补助资金 | 2022 | 120000.00 | 120000.00 | 100.00 |
| 50023022T000002434152-名山街道2022年水库移民后期扶持基金（摊薄资金） | 2022 | 1879200.00 | 1633800.00 | 88.69 |
| 50023022T000002207600-名山街道2021-2022冬春生活救助资金和2021年因灾倒损房恢复重 | 2022 | 1680.00 | 1680.00 | 100.00 |
| 50023022T000000149979-职工体检经费 | 2022 | 35934.40 | 35934.40 | 100.00 |
| 50023022T000000150001-信访维稳经费 | 2022 | 200000.00 | 199370.00 | 99.97 |
| 50023022T000002220146-2021年名山街道休闲观光乐园农场建设项目 | 2022 | 123130.00 | 0.00 | 90.00 |
| 50023023T000003174987-2022年丰都县撂荒地盘活利用项目经费 | 2022 | 90217.50 | 0.00 | 90.00 |
| 50023022T000002698194-名山街道2022年项目管理费 | 2022 | 30000.00 | 30000.00 | 100.00 |
| 50023022T000002617668-名山街道鹿鸣寺社区产业路项目 | 2022 | 1666396.53 | 1602157.00 | 92.20 |
| 50023022T000000149997-综合治理经费 | 2022 | 200000.00 | 200000.00 | 100.00 |
| 50023022T000002166200-名山街道白沙沱5组2021年175m试验性蓄水避险搬迁户过渡期周转 | 2022 | 2626761.90 | 343447.25 | 91.31 |
| 50023022T000002603271-名山街道2022年义务植树经费 | 2022 | 60000.00 | 0.00 | 90.00 |
| 50023023T000002816003-丰都县名山街道白沙沱村农村移民安置区精准帮扶项目 | 2022 | 782060.00 | 0.00 | 90.00 |
| 50023023T000002815916-丰都县名山街道连新路社区小区综合帮扶项目 | 2022 | 151222.00 | 0.00 | 90.00 |
| 50023023T000003345823-名山街道湛正祥一次性退休补贴 | 2022 | 23100.00 | 23100.00 | 100.00 |
| 50023023T000003123430-名山街道低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助资金 | 2022 | 235000.00 | 235000.00 | 100.00 |
| 50023022T000002254805-名山街道2021年图书馆、文化馆、文化站免费开放专项资金 | 2022 | 50000.00 | 49992.00 | 100.00 |
| 50023022T000002700078-名山街道2022年营造林项目 | 2022 | 949900.00 | 949900.00 | 100.00 |
| 50023022T000002708681-名山街道2022年创建国家农产品质量安全县项目 | 2022 | 50000.00 | 50000.00 | 100.00 |
| 50023022T000000149947-遗嘱生活补助 | 2022 | 18600.00 | 18600.00 | 100.00 |
| 50023023T000003174803-名山街道大梨树村乡村振兴总体规划 | 2022 | 100000.00 | 0.00 | 86.00 |
| 50023022T000002223456-名山街道存量资金安排一事一议-鹿鸣寺村村内道路 | 2022 | 100762.00 | 0.00 | 88.54 |
| 50023022T000002424459-名山街道2022年垃圾处置污染补助 | 2022 | 1000000.00 | 1000000.00 | 100.00 |
| 50023022T000000150025-城市维护管理 | 2022 | 800000.00 | 800000.00 | 100.00 |
| 50023022T000000150006-应急管理工作 | 2022 | 300000.00 | 300000.00 | 100.00 |
| 50023022T000002197895-名山街道175m蓄水受影响处理核查及补助方案（2019.6-2020.5） | 2022 | 408000.00 | 408000.00 | 100.00 |
| 50023022T000002688095-2022年体彩公益金 | 2022 | 31280.00 | 0.00 | 90.00 |
| 50023023T000003346170-名山街道2022年自然灾害救灾资金（抗旱救灾补助） | 2022 | 5000.00 | 0.00 | 90.00 |
| 50023023T000002848346-名山街道残联2022年残疾人抗旱救灾补助资金专项经费 | 2022 | 15000.00 | 15000.00 | 100.00 |
| 50023022T000002606727-名山街道龙花村人饮安全项目 | 2022 | 220000.00 | 189616.73 | 98.62 |
| 50023023T000002768175-名山街道2022年残疾人专职委员及阳光家园居家托养补助 | 2022 | 73200.00 | 73200.00 | 100.00 |
| 50023022T000002428112-名山街道2022年专职流动人口协管员和铁路护路队员工资及五险经 | 2022 | 222414.05 | 222414.05 | 100.00 |
| 50023022T000002167461-渝财建[2019]11号名山街道办事处甘大桥至张家山公路工程 | 2022 | 166210.00 | 166210.00 | 100.00 |
| 50023023T000002815879-丰都县名山街道双桂社区小区综合帮扶项目 | 2022 | 39515.54 | 0.00 | 90.00 |
| 50023023T000002816328-市级农业资源与生态保护资金用于耕地地力保护补贴项目工作经费 | 2022 | 6291.00 | 0.00 | 100.00 |
| 50023023T000002849145-村社区防灾减灾救灾专项工作经费 | 2022 | 150000.00 | 150000.00 | 100.00 |
| 50023022T000002220804-名山街道2021年农村公路安防工程资金 | 2022 | 1044600.00 | 1044600.00 | 100.00 |
| 50023022T000002234789-名山街道2020年养老服务业发展补助资金 | 2022 | 780000.00 | 780000.00 | 100.00 |
| 50023022T000000150022-武装工作经费 | 2022 | 100000.00 | 100000.00 | 100.00 |
| 50023022T000000149992-工会活动经费 | 2022 | 742544.00 | 742544.00 | 100.00 |
| 50023022T000000149953-村居运转 | 2022 | 6517784.00 | 6517784.00 | 90.00 |
| 50023022T000002170746-名山街道2021年林业有害生物防治 | 2022 | 20000.00 | 0.00 | 75.00 |
| 50023022T000002208841-名山街道大梨树村草树顶及蚂蟥湾人居环境综合整治 | 2022 | 20000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 50023022T000002403211-名山街道名山社区小区综合帮扶项目（环境改善）） | 2022 | 14190000.00 | 14190000.00 | 100.00 |
| 50023022T000000149987-企业发展资金 | 2022 | 200000.00 | 200000.00 | 90.00 |
| 50023022T000002710524-2022年柑桔大实蝇防控 | 2022 | 80000.00 | 0.00 | 98.42 |
| 50023022T000002662730-名山街道2022年森林生态效益补偿资金 | 2022 | 32358.00 | 32358.00 | 95.84 |
| 50023022T000002433253-2022"三馆一站" | 2022 | 50000.00 | 29200.00 | 100.00 |
| 50023022T000002330786-名山街道太平桥学校至冯家坝改建公路工程 | 2022 | 110000.00 | 110000.00 | 100.00 |
| 50023022T000000150018-统战工作经费 | 2022 | 100000.00 | 100000.00 | 90.00 |
| 50023023T000002915510-2022年中央公共文化服务体系建设专项资金（名山街道） | 2022 | 5000.00 | 0.00 | 90.00 |
| 50023022T000002221443-名山街道2021年公路养护资金 | 2022 | 321100.00 | 0.00 | 90.00 |
| 50023023T000002816304-三峡库区丰都县2021年解决移民遗留问题困难补助资金 | 2022 | 39600.00 | 0.00 | 100.00 |
| 50023022T000002441007-名山街道一次性退休补贴（蒋雄英） | 2022 | 18132.00 | 18132.00 | 100.00 |
| 50023022T000000150013-安全生产工作 | 2022 | 1200000.00 | 1200000.00 | 100.00 |
| 50023022T000000149942-宗教人员 | 2022 | 29184.00 | 29184.00 | 100.00 |
| 50023022T000000149933-党群工作经费 | 2022 | 500000.00 | 500000.00 | 100.00 |
| 50023022T000002197914-名山街道天主教圣母堂基础配套设施建设项目 | 2022 | 4120000.00 | 1593952.00 | 93.87 |
| 50023022T000002184208-名山街道2021年971户共计2302人移民困难补助 | 2022 | 881200.00 | 881200.00 | 100.00 |
| 50023022T000002209028-名山街道2020年植物疫病监测防控（乡村振兴市级示范验收）） | 2022 | 16000.00 | 0.00 | 90.00 |
| 50023023T000003341040-名山街道完善养老及社工服务设施项目资金 | 2022 | 200000.00 | 0.00 | 90.00 |
| 50023023T000003345826-名山街道彭树人死亡丧葬费及一次性抚恤费 | 2022 | 223431.20 | 223431.20 | 100.00 |
| 50023023T000003293372-名山街道2022年中央农业生产和水利生产救灾资金 | 2022 | 229200.00 | 229200.00 | 100.00 |
| 50023022T000002705151-追加名山街道2022年垃圾处置污染补助 | 2022 | 17763.00 | 17763.00 | 100.00 |
| 50023022T000002696504-名山街道2021年自然灾害（地质灾害）救灾资金 | 2022 | 30000.00 | 30000.00 | 100.00 |
| 50023022T000002458331-名山街道2022年度村镇供水村级运行维护费用 | 2022 | 45000.00 | 45000.00 | 100.00 |
| 50023022T000002169645-名山街道2021年度国土非农征地拆迁户解决移民遗留问题困难补助 | 2022 | 110400.00 | 110400.00 | 100.00 |
| 50023022T000000149967-食堂补助 | 2022 | 1000000.00 | 1000000.00 | 100.00 |
| 50023022T000000150009-招商引资经费 | 2022 | 300000.00 | 300000.00 | 100.00 |
| 50023022T000002197906-丰都县名山街道朗溪村新建硬化道路及路面改造工程 | 2022 | 860000.00 | 379100.00 | 94.41 |
| 50023023T000003168622-名山街道2021年农村生活垃圾治理补助资金 | 2022 | 50000.00 | 0.00 | 90.00 |
| 50023023T000003345709-名山街道2022年新冠疫情防控经费 | 2022 | 200000.00 | 199831.20 | 99.99 |
| 50023023T000002986439-丰都县2022年动物防疫资金 | 2022 | 40220.00 | 40220.00 | 100.00 |
| 50023022T000002682625-名山街道2022年葡萄采摘园基础设施项目 | 2022 | 480000.00 | 480000.00 | 100.00 |
| 50023023T000002860717-2022年名山街道大梨树村入户道路建设 | 2022 | 1000000.00 | 399302.00 | 93.99 |
| 50023023T000002773809-名山街道田庆豪死亡抚恤 | 2022 | 124354.40 | 59560.20 | 94.79 |
| 50023022T000002608904-名山街道2021-2022年冬春救助县级配套资金 | 2022 | 1260000.00 | 1260000.00 | 100.00 |
| 50023022T000002698294-农村客运扩宽工程镇江村鹞子岩至地坝岭学校公路扩宽建设计划 | 2022 | 45000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 50023022T000002598063-名山街道2021年第二批农村户厕新建改造 | 2022 | 300000.00 | 0.00 | 90.00 |
| 50023023T000002812771-丰都县名山街道古家店村人饮安全项目 | 2022 | 57600.00 | 0.00 | 90.00 |
| 50023023T000003371427-名山街道2022年度村（社区）食品药品安全协管员市级补助经费 | 2022 | 476900.86 | 426900.86 | 90.00 |
| 50023022T000002167394-名山街道双桂社区养老服务站建设项目资金 | 2022 | 487060.00 | 469953.99 | 98.95 |
| 50023022T000002221329-名山街道何家坪村新建硬化道路及路面改造工程 | 2022 | 487060.00 | 469953.99 | 99.65 |
| 50023022T000002191804-名山街道2021年大中型水库移民后期扶持基本资金（摊薄资金） | 2022 | 1904400.00 | 1633800.00 | 83.58 |
| 50023023T000003363938-名山街道2022年度党龄40年以上老党员生活补贴 | 2022 | 163700.00 | 163700.00 | 100.00 |
| 50023022T000002301485-名山街道死亡抚恤-陈茂芳 | 2022 | 195116.40 | 195116.40 | 100.00 |
| 50023023T000002820036-丰都县2022年防旱抗旱救灾项目经费 | 2022 | 230000.00 | 230000.00 | 100.00 |
| 50023022T000002169695-名山街道下达2020年公共体育普及名山社区5人制场地建设项目 | 2022 | 68935.00 | 68935.00 | 90.00 |
| 50023022T000002594199-名山街道2020年脱贫攻坚普查经费 | 2022 | 12160.00 | 12160.00 | 90.00 |
| 50023022T000000149960-预备经费 | 2022 | 600000.00 | 597600.00 | 99.96 |
| 50023022T000000149939-退役军人管理事务 | 2022 | 100000.00 | 100000.00 | 100.00 |
| 50023022T000002629211-名山街道2021年农村“四旁”植树示范点建设 | 2022 | 250000.00 | 0.00 | 84.00 |
| 50023022T000002424336-丰都县名山街道2022年涉农公益性岗位 | 2022 | 428400.00 | 428400.00 | 100.00 |
| 50023022T000002661370-名山街道2022年农村户厕资金 | 2022 | 63000.00 | 63000.00 | 100.00 |
| 50023022T000002197051-名山街道旅游道路雨水管网改造、消防设施改造、市政设施改造、办 | 2022 | 721995.56 | 721995.56 | 100.00 |
| 50023022T000002701471-2022年名山街道两汇口村人居环境改善工程 | 2022 | 2100000.00 | 2100000.00 | 100.00 |
| 50023023T000003379885-丰都县2020-2021年社区养老服务中心（站）建设第三批补助资金 | 2022 | 10000.00 | 0.00 | 90.00 |
| 50023023T000002815811-丰都县名山街道名山社区、鹿鸣寺社区小区综合帮扶 | 2022 | 502982.83 | 0.00 | 90.00 |
| 50023023T000003166543-名山街道2020年农村生活垃圾治理补助资金 | 2022 | 50000.00 | 0.00 | 90.00 |
| 50023022T000002167449-2021年名山街道旧房整治提升市级专项补助资金 | 2022 | 275000.00 | 152500.00 | 95.54 |
| 50023022T000002167439-名山街道2021年生活垃圾污染补偿费（古家店） | 2022 | 153200.00 | 152000.00 | 99.92 |
| 50023022T000002696557-名山街道2021年自然灾害（洪涝灾害）救灾资金 | 2022 | 20000.00 | 20000.00 | 100.00 |
| 50023023T000003361449-丰都县2023年林业有害生物防治 | 2022 | 90000.00 | 90000.00 | 100.00 |
| 50023022T000002597670-名山街道农村人居环境整治“五清理一活动”专项行动先进村奖补 | 2022 | 50000.00 | 0.00 | 90.00 |
| 50023022T000000149974-突发事件处置 | 2022 | 200000.00 | 200000.00 | 100.00 |
| 50023023T000002754541-名山街道2022年三峡水库175米试验性蓄水房屋受影响避险搬迁补 | 2022 | 7127000.00 | 7123737.36 | 100.00 |

三、存在问题

我街道始终坚持公开公平、突出重点、专款专用、注重绩效的原则，项目资金的管理和使用均符合财政预算绩效管理的相关规定，但是也存在以下几个方面的问题。

（一）项目管理信息化程度不够。通常一个项目从工程立项到完工要经过设计、招投标、施工、竣工验收等环节，项目年份跨越大、乡镇人员变动快、项目资金审批慢，导致项目资料、财务票据等档案资料未及时整理归档，用传统方法保存容易遗失，查阅起来也极不方便。

（二）资金使用拨付不及时。我街道根据项目管理要求，严格按程序实施，按进度拨款，但当前财政总体压力较大，部分工程项目和到人到户补助资金项目在提资金计划后未及时审批，导致工程进度达不到预期要求，群众满意度下降。

（三）项目绩效指标体系不完善。由于我街道绩效目标设置人员力量不足、缺乏相关行业知识，设定的绩效目标难免会避重就轻，绩效指标制定不严谨、不科学，量化程度不高、可操作性不强，各指标权重分配不合理，绩效自评实施起来存在困难。

四、下一步改进措施

（一）项目全过程管理。进一步健全项目管理办法，严控专项资金支出，提高经费使用效率，未列入预算的项目不得支出、不得超预算安排支出。利用一体化系统项目登记系统和外网项目库系统，将项目从立项到竣工结算的各项资料及时入库归档，使得项目管理更加信息化、制度化、标准化。

（二）资金全过程监管。资金使用要把好“三关”，在使用前科学谋划、使用中合理安排，把好使用的源头关；主要领导、分管领导签字时对资金使用情况予以审核，超范围超标准的不签字，把好签字的审核关；财务人员对项目合同、审批表、发票等附件进行核准，把好支付的报账关。

（三）绩效全过程跟踪。加强绩效评价管理制度和流程建设，进一步深化完善绩效管理体系，健全全过程预算管理机制，促进绩效管理工作向深度和广度延伸，规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠、客观公正的反映项目资金使用状况，将绩效管理贯穿于项目实施的全过程，为今后项目实施方向和管理方式的改进提供指导。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额：无。

丰都县人民政府名山街道办事处

2023年4月28日