## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 青龙乡滑翔伞基地旅游路 |  | 项目编码： | 50023023T000003712261 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 911-丰都县青龙乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 杜宗福 |  | 联系电话： | 15023519532
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1476222.96 |  | 1476222.96
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1476222.96 |  | 1476222.96 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1476222.96 |  | 1476222.96 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成青龙乡滑翔伞基地旅游路6.54公里，促进产业发展及增加收入。 |  |  |  | 完成青龙乡滑翔伞基地旅游路6.54公里，促进产业发展及增加收入。 |  |  |  | 完成青龙乡滑翔伞基地旅游路6.54公里，促进产业发展及增加收入。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
改建道路里程 | 公里 | ＝ | 2.96 | 2.96 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
新建道路里程 | 公里 | ＝ | 3.25 | 3.25 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
及时完工率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
道路补助标准 | 万元/公里 | ≤ | 76 | 76 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目设计使用年限 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
受益对象满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目总投入 | 万元 | ≤ | 147.6223 | 147.6223 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是