## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 2023年林业有害生物防治经费 |  | 项目编码： | 50023024T000003974966 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 911-丰都县青龙乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 任宗安 |  | 联系电话： | 70693018
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 30000 |  | 30000 |  | 0
其中：财政拨款 |  |  | 30000 |  | 30000 |  | 0 | 0 | 10.00 | 0
一般公共预算 |  |  | 30000 |  | 30000 |  | 0 | 0
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
林业有害生物成灾率控制在2.8%以下；松材线虫病疫情监测覆盖率100%；做好松材线虫病疫木清除工作，完成市级下达的防治目标任务。林业有害生物防治经包括普查、验收、设站设卡、联防联控、宣传标语、林外清理等工作经费。 |  |  |  | 林业有害生物成灾率控制在2.8%以下；松材线虫病疫情监测覆盖率100%；做好松材线虫病疫木清除工作，完成市级下达的防治目标任务。林业有害生物防治经包括普查、验收、设站设卡、联防联控、宣传标语、林外清理等工作经费。 |  |  |  | 林业有害生物成灾率控制在2.8%以下；松材线虫病疫情监测覆盖率100%；做好松材线虫病疫木清除工作，完成市级下达的防治目标任务。林业有害生物防治经包括普查、验收、设站设卡、联防联控、宣传标语、林外清理等工作经费。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
开展防治宣传、联防联控等次数 | 场次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
林业有害生物成灾率 | % | ≤ | 2.8 | 2.8 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
林业有害生物防治及时率 | % | ≤ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
林业有害生物防治经费 | 万元/年 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
林业有害生物无公害防治率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
林业生态系统功能改善可持续影响 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否