## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 丰都县三建乡集镇基础设施完善及龙河生态旅游三建段道路改造工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002157332 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 928-丰都县三建乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： |  |  | 联系电话：
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 262770 |  | 262770
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 262770 |  | 262770 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 262770 |  | 262770 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
2017年已建成投用场镇道路2.48公里及市政平场66万方，项目结算金额4833.25万元，已支付4292.7万元，尚欠工程款540.55万元。渝财农[2020]129号（丰财农【2021】6号）三峡后续资金指标600万元，经多次比例审批支付后，结转到2024年指标48.3万元，当年支付完毕，清偿工程款48.3万元。 |  |  |  | 2017年已建成投用场镇道路2.48公里及市政平场66万方，项目结算金额4833.25万元，已支付4292.7万元，尚欠工程款540.55万元。渝财农[2020]129号（丰财农【2021】6号）三峡后续资金指标600万元，经多次比例审批支付后，结转到2024年指标48.3万元，当年支付完毕，清偿工程款48.3万元。 |  |  |  | 2017年已建成投用场镇道路2.48公里及市政平场66万方，项目结算金额4833.25万元，2024年末已累计支付4318.977万元，三峡后续资金600万元截止2024年末剩余结转22.023万元。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
场镇市政道路里程 | 公里 | ≥ | 2.48 | 2.48 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
市政平场方量 | 立方米 | ≥ | 660000 | 660000 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
工程款按时支付率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
对场镇避险搬迁的促进作用 |  | 定性 | 明显推动 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
群众满意度 | % | ≥ | 92 | 95 | 3.26 | 100 | 10 | 10 | 否
2024结转三峡后续资金 | 万元 | ≤ | 48.3 | 48.3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否