- 三建府发〔2023〕106号

丰都县三建乡人民政府

关于印发《开展驻村工作交叉检查工作方案》的通知

各村（社区）、各站办所：

经乡政府主要领导同意，现将《开展驻村工作交叉检查的工作方案》印发你们，请遵照执行。

丰都县三建乡人民政府

2023年12月8日

（此件公开发布）

开展驻村工作交叉检查工作方案

为进一步做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作，切实发挥驻村工作队良好作用，确保驻村工作取得实效，根据上级要求，现就开展全乡驻村工作交叉检查制定本方案。

一、时间安排

2023年12月8日至12月13日。

二、检查内容

8个村（社区）驻村工作责任落实情况，检查近3年的所有驻村工作资料，包括管理、考核、激励、召回、培训等制度建设和落实情况。

（一）责任落实情况。一是工作队“三在村”落实是否到位，工作日志、落实每日签到、每月召开2次以上工作队会议、是否了解请销假流程及资料佐证。二是派出单位责任落实情况。派出单位是否按要求选派驻村干部，是否听取驻村工作汇报情况；帮扶单位主要负责同志是否按要求到村调研指导、推进工作情况。三是驻村干部对村情、脱贫人口情况、各类政策是否熟悉。

（二）机制建立情况。一是年度考核资料，考核登记表、述职报告；二是走访农户机制，是否有走访、遍访台账，记录是否正确、详实。

（三）其他重点任务。推动村（社区）发展方面的情况。

三、检查方式

检查采取问驻村干部相关政策，查阅资料、走访农户抽查询问等方式。

（一）查阅资料。交叉检查组现场查阅相关资料。

（二）入户随访。检查组随机确定不少于8户（包含一般农户、脱贫户、监测户、低保户），对照《三建乡“两不愁三保障”巩固情况“回头看”到户排查表》进行随访印证。

（三）反馈情况。检查组要及时梳理汇总检查情况，形成问题清单并反馈到村（社区），由村（社区）根据反馈问题抓好整改。由各村（社区）第一书记将检查结果汇总后在12月14日前报乡党群办。

四、检查分组

由包村（社区）领导牵头，驻村工作队、村（社区）干部3名组建8个交叉检查组，负责开展交叉检查，具体安排：廖家坝社区—绿春坝村—石龙村门—蔡森坝村—双鹰坝村——夜力坪村—鱼泉子村—红旗寨村—廖家坝社区（按照先后顺序前面一个核查后面一个）。

五、工作要求

（一）抓好人员选派。各村（社区）第一书记在12月10日前按照要求确定检查人员，并将名单报乡党群办。

（二）严肃落实责任。各交叉检查组按照本方案安排严肃认真开展交叉检查工作，不得敷衍了事、弄虚作假，并对自己的检查结果负责。

（三）及时整改问题。对检查指出的问题，各村（社区）要及时整改方案，加强整改调度，确保在12月14日前销号清零。

（四）做好统筹协调。交叉检查工作期间，统一由村（社区）包村领导负责人员调度和统筹安排。要确保抽调人员集中精力完成有关工作任务，及时汇总检查工作情况并报送。

附件：1.三建乡开展驻村交叉检查对照清单

2.三建乡驻村工作交叉检查到户核查表

| 附件 1 三建乡开展驻村交叉检查对照清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被检查单位： |  | 单位负责人（签字）： |  |
| 序号 | 检查对照事项 | 存在的问题 | 备注 |
| 1 | 工作队“三在村”落实是否到位，生活痕迹是否明显 |  |  |
| 2 | 是否每日撰写工作日志、落实每日签到 |  |  |
| 3 | 每月召开2次以上工作队会议 |  |  |
| 4 | 是否有对应的请销假手续 |  | 经发办核实 |
| 5 | 是否开展遍访并充分了解村上监测户等重点户的基本情况 |  |  |
| 6 | 工作经费报销是否合规（需从镇上走报销流程） |  |  |
| 7 | 提供入户走访记录、民情日志等 |  |  |
| 8 | 群众认可度：脱贫群众驻村干部工作认可度。 |  |  |
| 9 | 派出单位是否每年到村上调研2次以上 |  |  |
| 10 | 派出单位是否听取驻村工作汇报情况； |  |  |
| 11 | 近三年是否存在未接续驻村的情况，查看记录。需有前面三年的签到册、请假条等。 |  |  |
| 12 | 21年、23年集中轮换时召开交接座谈会的会议记录、照片，新老工作队都要参加，最好有新老第一书记签字的交接清单） |  |  |
| 问题汇总 |  |  |  |
| 检查人员签名： 检查时间：2023年12月 日 |  |  |  |

附件 2

三建乡驻村工作交叉检查到户核查表

村（社区）：                             排查时间：2023年12月日

| 基本情况 |  | 户主姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 对象类别（单选） |  | £脱贫户 £监测户 £一般农户 |
| 1 | 是否认识你们的驻村工作队干部？ |  |  |
| 2 | 驻村工作队干部最近一次是什么时候来的？ |  |  |
| 3 | 您对驻村工作队的干部的工作是否满意？ |  |  |
| 4 | 您对驻村工作有什么建议没有？ |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 问题汇总 |  |  |  |

检查人员签名：                              检查时间：2023年12月   日